## 附件1环江县2019年统筹整合使用财政涉农资金明细表
附件1
环江毛南族自治县2019年度统筹整合使用财政涉农资金明细表
单位：万元
资金投向 | 项目名称 | 项目责任单位 | 建设地点 | 时间进度计划 | 建设任务及建设内容 | 补助标准 | 项目效果目标 | 资金总额 | 统筹资金来源 | [5 empty] | 备注
[9 empty] | 统筹资金渠道 | 金额
[10 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 市 | 县
[9 empty] | 合计 | 22910.55 | 15402.55 | 7438 | 70 | 0
一、农业生产发展12136万元，其中：中央5798万元、自治区5338万元。 | 村集体经济项目 | 扶贫办、乡镇人民政府 | 全县60个贫困村及16个深度贫困村（详细见附件1-1） | 2019年1月至12月 | 扶持全县60个贫困村及16个深度贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体，受益贫困户26564户。村级集体经济收入年达4万元以上。 | 2280 | 财政专项扶贫资金 | 2280 | 1511 | 769
| 奖补以户为单位发展特色产业（以奖代补、先建后补、方式） | 扶贫办、乡镇人民政府 | 全县12个乡镇（详见附件1-1） | 2019年1月至12月 | 扶持每个建档立卡贫困户至少发展至少有1项以上特色种养产业项目。包括种植特色水果1亩（含）以上、油茶2亩（含）以上、优质稻1亩（含）以上、桑园1亩（含）以上、甘蔗1亩（含）以上、中草药2亩（含）以上、食用菌1000棒（含）以上、杉木或松木5亩（含）以上、养殖母猪2头（含）以上、猪2头（含）以上、牛头（含）以上、淡水养殖0.5亩（含）以上、羊3头（含）以上；建设标准蚕房50—120平方米、猪、牛、羊栏舍30—200平方米、食用菌大棚50—600平方米。 | 每个贫困户产业项目奖补（扶持资金累计不超过 10000 元（含 2016、2017、2018 年已享受扶持资金的累计数，已达最 高限额标准暂不予奖补，以环脱指[2019]7号文件为准）。具体补助标准为：新种植特色水果每亩补助1500元、巩固提质每亩420元，新种油茶每亩补助2000元、巩固提质每亩500元，优质稻每亩450元，新种桑园每亩补助1200元、巩固提质每亩560元，新种甘蔗每亩补助900元、巩固提质每亩420元，新种中草药每亩补助900元、巩固提质每亩420元，食用菌每棒补助3元，新种杉木或松木每亩补助900元、巩固提质每亩420元，养殖母猪每头补助800元、商品猪每头补助420元、牛每头补助4500元、淡水养殖每亩补助600元、羊每头补助450元；建设标准蚕房每平方补助200元，猪、牛、羊栏舍每平方补助100元，建设食用菌木架大棚50—600平方米的每平方米补助30元、钢架大棚100—300平方米每平方补助60元。 | 每个建档立卡贫困户（含返贫户、脱贫户）至少发展有一项 以上（含）的县级“5+2”、村级“3+1”特色主导产业，实现“一户一项目”（委托经营贫困户年收益金分红不得低于8%），贫困户年产业收入同比增加 10%以上，受益贫困户26564户。 | 9856 | 财政专项扶贫资金 | 8969 | 4800 | 4169
[9 empty] | 财政林业改革发展资金 | 887 | 287 | 600
二、农村基础设7974.55，其中：中央资金7974.55 | 环江县农村村（屯）道路项目建设 | 扶贫办、发改局、民宗局、财政局 | 全县12个乡镇 （详见附件1-2） | 2019年1月至12月 | 全县60个贫困村及面上20户以上村屯道路建设：新建砂石路20条59.07公里，道路硬化84条148.35公里、新建独立平板桥31座529延米（详见附件1-2） | 新建砂石路每公里19-40万元、农村道路硬化每公里35-50万元 | 解决农村9911户38821人行路难问题，其中贫困户3020户人口11194人. | 7974.55 | 财政扶贫专项资金 | 6443.6 | 6443.6
[9 empty] | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 （支持农村公路部分） | 44 | 44
[9 empty] | 农村综合改革转移支付 | 1486.95 | 1486.95
三、其他（社会事业发展、易地扶贫搬迁等） 2900万元，其中：中央1630万元、自治区1100万元、市70万元、县级100万元。 | 扶贫培训 | 扶贫办 | 职业学校等 | 2019年1月至12月 | 1.本科、中高职学历教育补助600万元，其中本科300人、中高职1500人。补助标准本科每人5000元，中高职每人每学期补助1500元。2.农民实用技术培训6万元，培训600人，每人次补助100元。3、职业教育“两后生”补助38万元，人数76人，每学期补助人2750元。4.短期培训（以奖代补、党建+扶贫）156万元，培训人数1950人，补助人次800元. | 本科学历补助每年5000元/人、中高职学历教育补助每学期1500元/人、两后生补助2750元/人、农民实用技术培训100元/人、次。短期培训（以奖代补）800元/人、短期培训（党建+扶贫）800元/人。 | 通过职业培训和“雨露计划”补助，提升贫困家庭子女劳动技能和升学补助及劳动力技能，受益贫困人口4426人。 | 800 | 财政扶贫专项资金 | 800 |  | 800
| 扶贫小额信贷财政贴息 | 扶贫办 | 全县贫困户小额扶贫信贷贴息 | 2019年1月—12月 | 贫困户1.13万户小额扶贫信贷财政贴息,其中委托经营户8872户。 | 按银行基准利率 | 金融扶持自主经营贫困户产业发展项目资金缺口成本，提升巩固贫困户产业发展后劲；贫困户委托经营每户年获得收益红利4000元，受益贫困户1.13万户。 | 2000 | 财政扶贫专项资金 | 2000 | 830 | 1100 | 70
备注：1.整合方案明细表要明确到项目，确定项目时如全县具有统一性，则建议命名为“××县建设项目”，但项目内容及规模要详细，能做到对照项目进行验收，如建设内容较多的，可先填列汇总数，再附表说明；2.项目主管单位可填一个，也可以填多个，但要有一个牵头单位；3.纳入整合的中央、自治区资金原则上不得用于农业生产发展和农村基础设施建设范围之外的其他方面，财政专项扶贫用于雨露计划、技能培训等方面可以原用途使用，投向列为其他(社会事业发展)，中央、自治区预算内投资用于“三农”建设部分的易地扶贫补助资金可以整合，整合资金用于易地扶贫搬迁的投向列为其他（易地扶贫搬迁）；4.资金统筹整合使用应瞄准建档立卡贫困人口，包括贫困村和非贫困村的贫困人口；5.对于涉及涉农专项资金中涉及个人补贴部分资金按规定标准和程序发放，并在表格中填列；6.列入整合范围的资金可以按原用途使用，但要按整合后的办法管理，这也是实质性整合。

## 附件1—1农业生产发展项目计划表
附件1-1
环江县2019年农业生产发展项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目责任单位 | 建设地点 | 时间进度 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 项目效果目标 | 投资总额（万元）
总计 | [7 empty] | 12136
一 | 村集体经济项目 | 各乡镇人民政府、县扶贫办 | 全县60个贫困村及16个深度贫困村 | 2019年1月至12月 | 扶持全县60个贫困村及16个深度贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体，受益贫困户26564户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 2280
1 | 水源镇贫困村集体经济发展项目 | 水源镇人民政府、扶贫办 | 各旦村、山洞村、里腊村、三美村、上南社区 | 2019年1月至12月 | 扶持贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体，受益贫困户2642户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 150
2 | 洛阳镇贫困村集体经济发展项目 | 洛阳镇人民政府、扶贫办 | 古昌村、文雅村、玉合村、地蒙村、妙石村、永权村 | 2019年1月至12月 | 扶持贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体，受益贫困户2800户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 180
3 | 川山镇贫困村集体经济发展项目 | 川山镇人民政府、扶贫办 | 白丹村、洞敢村、东山村、五圩村、下丰村、下荣村、茶江村、顶吉村、乐衣村、琳琅村、塘万村 | 2019年1月至12月 | 扶持贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体,受益贫困户3999户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 330
4 | 下南乡贫困村集体经济发展项目 | 下南乡人民政府、扶贫办 | 才门村、古周村、景阳村、塘八村、希远村、下塘村、仪凤村、玉环村、中南村 | 2019年1月至12月 | 扶持贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体，受益贫困户1588户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 270
4 | 长美乡贫困村集体经济发展项目 | 长美乡人民政府、扶贫办 | 爱洞村、八福村、关安村、內典村、内同村 | 2019年1月至12月 | 扶持贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体,受益贫困户1558户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 150
5 | 明伦镇贫困村集体经济发展项目 | 明伦镇人民政府、扶贫办 | 八面村、翠山村、干城村、柳平村、龙水村、豹山村、才帛村、豪洞村、何狂村、吉祥村、相尧村、雅京村、英豪村 | 2019年1月至12月 | 扶持贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体，受益贫困户3955户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 390
6 | 东兴镇贫困村集体经济发展项目 | 东兴镇人民政府、扶贫办 | 茶山村、达兴村、平安村、为才村、标山村、加兴村、久灯村、龙城村 | 2019年1月至12月 | 扶持贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体，受益贫困户2185户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 240
7 | 龙岩乡贫困村集体经济发展项目 | 龙岩乡人民政府、扶贫办 | 安山村、朝阁村、达洞村、达科村、敢岩村、广荣村、黄种村、久乐村、久伟村、城皇村、肯兰村 | 2019年1月至12月 | 扶持贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体，受益贫困户2936户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 330
8 | 驯乐乡贫困村集体经济发展项目 | 驯乐乡人民政府、扶贫办 | 长北村、山岗村、顺宁村、太平村、镇北村、大吉村、平莫村、全安村 | 2019年2月至12月 | 扶持贫困村村级集体经济组织（村民合作社）发展种养项目农资、种苗、基建等项补助， | 每个村补助30万元 | 围绕村级特色主导产业，创建1个村级扶贫产业园或农民专业合作社等新型经营主体，受益贫困户2713户。村级集体经济收入达4万元以上。 | 240
二 | 奖补以户为单位发展特色产业（以奖代补、先建后补、方式） | 各乡镇人民政府、县扶贫办、林业局，技术指导单位：农业农村局、水果局等 | 全县12个乡镇建档立卡贫困户 | 2019年1月至12月 | 扶持每个建档立卡贫困户至少发展至少有1项以上特色种养产业项目。包括种植特色水果1亩（含）以上、油茶2亩（含）以上、优质稻1亩（含）以上、桑园1亩（含）以上、甘蔗1亩（含）以上、中草药2亩（含）以上、食用菌1000棒（含）以上、杉木或松木5亩（含）以上、养殖母猪2头（含）以上、猪2头（含）以上、牛头（含）以上、淡水养殖0.5亩（含）以上、羊3头（含）以上；建设标准蚕房50—120平方米、猪、牛、羊栏舍30—200平方米、食用菌大棚50—600平方米。 | 每个贫困户产业项目奖补（扶持）资金累计不超过 10000 元（含 2016、2017、2018 年已享受扶持资金的累计数，已达最 高限额标准暂不予奖补，以环脱指[2019]7号文件为准）。具体补助标准为：新种植特色水果每亩补助1500元、巩固提质每亩420元，新种油茶每亩补助2000元、巩固提质每亩500元，优质稻每亩450元，新种桑园每亩补助1200元、巩固提质每亩560元，新种甘蔗每亩补助900元、巩固提质每亩420元，新种中草药每亩补助900元、巩固提质每亩420元，食用菌每棒补助3元，新种杉木或松木每亩补助900元、巩固提质每亩420元，养殖母猪每头补助800元、商品猪每头补助420元、牛每头补助4500元、淡水养殖每亩补助600元、羊每头补助450元；建设标准蚕房每平方补助200元，猪、牛、羊栏舍每平方补助100元，建设食用菌木架大棚50—600平方米的每平方米补助30元、钢架大棚100—300平方米每平方补助60元。。 | 每个建档立卡贫困户（含返贫户、脱贫户）至少发展有一项 以上（含）的县级“5+2”、村级“3+1”特色主导产业，实现“一户一项目”（委托经营贫困户年收益金分红不得低于8%），贫困户年产业收入同比增加 10%以上，受益贫困户26564户。 | 9856

## 附件1-2农村道路建设项目计划表
附件1—2
| 环江县2019年统筹整合资金项目建设计划表 | [15 empty] | 金额：万元
序号 | 项目名称 | 项目责任单位 | 建设地点 |  | 时间进度 | 建设内容及规模 |  |  | 补助标准 | 项目效果目标 | [6 empty] | 投资总额（万元）
|  |  | 乡镇 | 行政村 |  | 单位（公里、延米） | 建设规模 | 建设内容 |  |  | 贫困村 | 非贫困村 | 受益户数 | 受益人口 | 受益贫困户 | 受益贫困人口贫困 | 0
总计 | [6 empty] | 新建砂石咱20条59.07公里，道路硬化84条148.35公里、新建独立平板桥31座529延米 | [5 empty] | 9911 | 38821 | 3020 | 11194 | 7974.56
1 | 平乐至独峒新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 东兴 | 标山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 3.3 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 21 | 88 | 4 | 16 | 62.7
2 | 新村至小茶新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 4 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 23 | 90 | 3 | 12 | 76
3 | 小茶至上茶新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 3.5 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 33 | 174 | 16 | 69 | 66.5
4 | 新村至娘峒新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 24 | 96 | 4 | 15 | 38
5 | 上茶至汝后新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 3.5 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 29 | 186 | 11 | 49 | 66.5
6 | 百合至温洞新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.9 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 22 | 83 | 6 | 25 | 17.1
7 | 拉北至肯滩新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 东兴 | 龙城 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 4 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 40 | 140 | 17 | 54 | 76
8 | 上孔至李家新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 龙岩 | 达科 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 6.5 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 40 | 140 | 17 | 54 | 136.5
9 | 龙道屯至龙门新建产业砂石路 | 扶贫办 | 龙岩 | 广荣 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.8 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 82 | 320 | 34 | 119 | 39.5
10 | 通屯道路至敢岩小屯新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 龙岩 | 敢岩 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.26 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 34 | 120 | 18 | 52 | 4.94
11 | 板罕至果托新建产业砂石路 | 扶贫办 | 龙岩 | 安山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.36 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 156 | 700 | 42 | 160 | 25.84
12 | 东平至上盘产业基地路新建产业道路 | 扶贫办 | 龙岩 | 安山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.8 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 250 | 1016 | 65 | 277 | 34.2
13 | 下碗至邦城新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 明伦 | 雅京 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 4 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.28米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 83 | 328 | 15 | 44 | 76
14 | 下塘至内根新建产业砂石路 | 扶贫办 | 明伦 | 雅京 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.55 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.28米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 68 | 270 | 13 | 52 | 29.45
15 | 上同至达往新建屯级砂石路 | 扶贫办 | 龙岩 | 黄种 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 3 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.29米、错车道、涵洞等 | 19万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 40 | 140 | 17 | 54 | 57
16 | 川山镇塘万果场指挥部至下干村莫家屯砂石路工程 | 民宗局 | 川山 | 塘万村、下干村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 3.6 | 新建屯级道路长3km，路基宽度4.5m;路面铺砂宽3.5m.挡土墙、挖土方 | 15万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 108 | 502 | 27 | 50 | 54
17 | 川山镇下干村莫家屯至下肥屯砂石路工程 | 民宗局 | 川山 | 下干村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 3 | 硬化屯级道路长0.6km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石基层10cm、无培路肩。挡土墙230m³。 | 16万元/公里 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 253 | 1022 | 53 | 133 | 48
18 | 驯乐乡太平村委至三茶屯砂石路 | 发改局 | 驯乐 | 太平 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 4 | 新建砂石道路4公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米、错车道、涵洞等。 | 30万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 190 | 760 | 93 | 267 | 120
19 | 长美乡内同村河兵经爱洞村财美屯至关安村塘卜屯砂石道路 | 发改局 | 长美 | 内洞、关安 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 5 | 新建砂石道路5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米。 | 20万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 130 | 521 | 66 | 246 | 100
20 | 下南乡堂八村松公屯至英洞屯砂石路 | 发改局 | 下南 | 堂八 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2 | 新建砂石道路2公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米、错车道、涵洞等。 | 30万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 62 | 250 | 5 | 10 | 60
21 | 加乐至板架屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 东兴 | 加兴 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.9 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 181 | 644 | 43 | 141 | 33.3
22 | 板架至欧家屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 东兴 | 加兴 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.01 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 117 | 362 | 13 | 42 | 37.37
23 | 大路至红心香柚基地产业路硬化工程 | 扶贫办 | 东兴 | 为才 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.7 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 187 | 759 | 59 | 214 | 62.9
24 | 朗闹至上岭屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 59 | 224 | 37 | 114 | 37
25 | 省道至下尧屯级级路硬化工程 | 扶贫办 | 东兴 | 标山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.66 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 33 | 140 | 9 | 37 | 24.42
26 | 肯闹至乙耐屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 东兴 | 龙城 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.6 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 28 | 105 | 11 | 41 | 96.2
27 | 汝那屯旁坡拿屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 东兴 | 龙城 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.55 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 38 | 145 | 14 | 41 | 20.35
28 | 大路至桥头屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 东兴 | 东兴社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 157 | 483 | 48 | 186 | 7.4
29 | 乡道至东兴镇集中供水池道路硬化工程 | 扶贫办 | 东兴 | 东兴社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.55 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 497 | 1863 | 126 | 416 | 57.35
30 | 达兴路口至久灯屯道路硬化 | 扶贫办 | 东兴 | 久灯村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.36 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 | 1 | 22 | 92 | 6 | 24 | 87.32
31 | 达兴路口至久丘屯道路硬化 | 扶贫办 | 东兴 | 久灯村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 4.5 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 24 | 89 | 7 | 28 | 166.5
32 | 下江支路至上朝屯道路硬化 | 扶贫办 | 东兴 | 久灯村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.24 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 45 | 212 | 12 | 50 | 82.88
33 | 上朝屯至中朝屯道路硬化 | 扶贫办 | 东兴 | 久灯村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.62 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 32 | 133 | 10 | 44 | 22.94
34 | 中朝屯至下广屯道路硬化 | 扶贫办 | 东兴 | 久灯村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 |  | 0.94 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 21 | 78 | 9 | 32 | 34.78
35 | 下广屯至平中屯道路硬化 | 扶贫办 | 东兴 | 久灯村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 |  | 3.72 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 22 | 92 | 6 | 23 | 137.64
36 | 桥头至洞桑桥屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 久乐 | 2019年1月开工，12月底前竣工 |  | 0.28 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 32 | 130 | 15 | 52 | 10.36
37 | 村道至色爱屯级路扩宽并硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 黄种 | 2019年1月开工，12月底前竣工 |  | 0.45 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 16 | 64 | 4 | 16 | 18
38 | 达伟屯至油茶基地产业道路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 朝阁 | 2019年1月开工，12月底前竣工 |  | 2.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 33 | 135 | 22 | 81 | 94.6
39 | 双河口至汝塘屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 朝阁 | 2019年1月开工，12月底前竣工 |  | 2.42 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 17 | 68 | 13 | 50 | 94.9
40 | 村道至周家屯级路扩宽并硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 朝阁 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.5 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 58 | 219 | 16 | 58 | 22
41 | 下达比至上达比屯级路硬化工程（二期） | 扶贫办 | 龙岩 | 肯兰 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.12 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 37 | 153 | 23 | 118 | 41.44
42 | 主道至肯累屯级路硬化工程（二期） | 扶贫办 | 龙岩 | 肯兰 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.85 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 40 | 148 | 26 | 96 | 31.45
43 | 肯学至丰源油茶基地硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 安山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.7 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 60 | 256 | 40 | 135 | 25.9
44 | 可日至下怀产业基地道路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 安山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.5 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 | [5 empty] | 55.5
45 | 平城至肯朴屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 达科 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 3 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 15 | 55 | 7 | 22 | 111
46 | 翠山至达坚屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 久伟 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 66 | 264 | 25 | 104 | 74
47 | 平马至苏阳屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 洛阳 | 古昌 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.3 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 35 | 140 | 16 | 64 | 45.5
48 | 通屯道路至上享屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 明伦 | 龙水 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.41 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 34 | 151 | 4 | 12 | 15
49 | 板老至地仙屯级路扩宽并硬化工程 | 扶贫办 | 明伦 | 龙水 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 51 | 180 | 18 | 69 | 82
50 | 回头弯至毛角坡上花屯产业路硬化工程 | 扶贫办 | 明伦 | 豹山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.5 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 123 | 545 | 37 | 150 | 92.5
51 | 拉单至下都屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 明伦 | 相尧 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.81 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 42 | 183 | 7 | 27 | 29.62
52 | 久下至肯坤产业路硬化工程 | 扶贫办 | 明伦 | 相尧 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.5 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 84 | 320 | 20 | 70 | 66.5
53 | 内让至良伞屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 明伦 | 豪洞 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.3 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 33 | 130 | 6 | 24 | 85.1
54 | 上宝楼至下宝楼屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 水源 | 上南 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.3 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 23 | 92 | 12 | 48 | 48.1
55 | 厚财路口至才王通屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 长美 | 关安 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.65 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 37 | 153 | 11 | 43 | 24.05
56 | 村口至上火屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 长美 | 社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 23 | 126 | 1 | 5 | 7.4
57 | 村道至下票产业基地道路硬化工程 | 扶贫办 | 长美 | 关安 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.45 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 35 | 132 | 15 | 52 | 16.65
58 | 青梅园区产业路扩宽、硬化 | 扶贫办 | 长美 | 长美社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 35 | 158 | 14 | 52 | 52.9
59 | 通屯道路至八角基地产业道路硬化工程 | 扶贫办 | 长美 | 内同 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.4 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 46 | 140 | 26 | 72 | 88.8
60 | 拉类至河滨屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 长美 | 内同 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.1 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 120 | 333 | 30 | 111 | 46.7
61 | 芭内至才贝屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 长美 | 内同 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.1 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 128 | 486 | 49 | 161 | 83.7
62 | 拉顶至产业基地道路硬化工程 | 扶贫办 | 长美 | 内典 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.5 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 33 | 128 | 19 | 70 | 92.5
63 | 才贝至产业基地道路硬化工程 | 扶贫办 | 长美 | 内同 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.3 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 120 | 495 | 50 | 199 | 85.1
64 | 村道至下麻屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 达科 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.35 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 44 | 181 | 24 | 91 | 12.95
65 | 后粘至板罕产业道路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩 | 安山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 35万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 32 | 128 | 11 | 45 | 44.4
66 | 水源镇三美村下圩至新村屯道路扩建工程 | 发改局 | 水 源 | 三美 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.7 | 扩建道路1.7公里，路基宽2.5米，水泥硬化路面宽1.5米，厚0.2米 | 25万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 90 | 450 | 29 | 116 | 42
67 | 川山镇五圩村才连屯至甘蔗坪屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 五圩村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.4 | 硬化屯级道路2.4km，路面砼硬化宽度3.5m，砼厚度0.2m,级配碎石基层10cm,培路肩。 | 37.02万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 96 | 414 | 13 | 53 | 88
68 | 川山镇五圩村龙换屯至纳龙道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 五圩村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.4 | 硬化屯级道路长2.4km，其中2.20km,路面砼硬化宽度3.5m;0.20km,路面砼硬化宽度3m;砼厚度0.2m，级配碎石基层10cm，2.20km培路肩。 | 35.42万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 60 | 213 | 22 | 84 | 85
69 | 川山镇五圩村二级路口至环江里烈水果种植农民专业合作社道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 五圩村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.25 | 硬化屯级道路长1.25km，路面砼硬化宽度3m，砼厚度0.2m，砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm，无培路肩。 | 36万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 14 | 56 | 14 | 56 | 43
70 | 川山镇五圩村甘仁屯至川山镇纯生态畜禽养殖专业合作社道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 五圩村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.6 | 硬化屯级道路长1.6km，其中1.1km,路面砼硬化宽度3.5m;0.5km,路面砼硬化宽度3m;砼厚度0.2m，砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm，无培路肩。 | 35.38万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 47 | 162 | 47 | 162 | 56.5
71 | 川山镇茶江村百江一路口至茶元屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 茶江村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.95 | 硬化屯级道路长1.95km，路面砼硬化宽度3m;砼厚度0.2m，砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm，无培路肩。挡土墙22.5m³。 | 32.05万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 76 | 263 | 48 | 140 | 62.5
72 | 川山镇茶江村百江一路口至波西（茶江村扶贫产业园）道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 茶江村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 3.15 | 硬化屯级道路长3.15km，其中1km,路面砼硬化宽度3.5m;2.15km,路面砼硬化宽度3m;砼厚度0.2m，砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、无培路肩。挡土墙24m³。 | 32万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 90 | 380 | 59 | 220 | 99.5
73 | 川山镇顶吉村委路口至洞造屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 顶吉村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.65 | 硬化屯级道路2.65km，路面砼硬化宽度3.5m，砼厚度0.2m;级配碎石调平层5cm、培路肩。 | 37.28万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 13 | 47 | 11 | 45 | 98.8
74 | 川山镇顶吉村洞顶屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 顶吉村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.3 | 硬化屯级道路长0.3km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石基层10cm、培路肩。 | 38.3万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 26 | 127 | 18 | 75 | 11.5
75 | 川山镇洞敢村生态养殖合作社学丹基地道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 洞敢村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.9 | 硬化屯级道路长0.9km，路面砼硬化宽度3m;砼厚度0.2m，级配碎石基层10cm、无培路肩 | 35.6万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 25 | 105 | 25 | 105 | 32
76 | 川山镇白丹村龙丹二队至下丰村卫范屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 白丹村、下丰村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.75 | 硬化屯级道路长1.75km，路面砼硬化宽度3.5m,砼厚度0.2m，级配碎石基层10cm、培路肩。挖土方 | 37万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 50 | 278 | 29 | 124 | 66
77 | 川山镇木论社区老街屯至下元屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 木论社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.6 | 硬化屯级道路长0.6km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石基层10cm、无培路肩。挡土墙230m³。 | 37万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 90 | 350 | 12 | 40 | 29.5
78 | 川山镇下荣村下洞荣至上洞荣道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 下荣村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1 | 硬化屯级道路长1km，路面砼硬化宽度3m;砼厚度0.2m，级配碎石基层10cm、无培路肩。 | 39万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 12 | 50 | 2 | 4 | 39
79 | 川山镇古宾村六道屯至内屯屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 古宾村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.1 | 硬化屯级道路长1.1km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、无培路肩。 | 36万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 55 | 320 | 9 | 40 | 39.5
80 | 川山镇都川村板坝屯至后园坡道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇 | 都川村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.3 | 硬化屯级道路长1.3km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、培路肩。 | 36.2万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 130 | 746 | 53 | 366 | 47
81 | 川山镇都川村板坝屯后园坡至洛阳镇秒石村上马屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 川山镇、洛阳镇 | 都川村、妙石村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.1 | 硬化屯级道路长2.1km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石基层10cm、培路肩。 | 37.14万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 130 | 746 | 53 | 366 | 78
82 | 下南乡中南村南木屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下南乡 | 中南村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 0.26 | 硬化屯级道路0.26km，新建路基4.0m、路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m，级配碎石基层10cm，无培路肩,挡土墙162m³、路基填方。 | 39万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 4 | 18 | 1 | 6 | 15
83 | 下南乡才门村级路口至门俭屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下南乡 | 才门村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.3 | 硬化屯级道路长2.3km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石调平层5cm、培路肩。 | 37万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 35 | 140 | 32 | 135 | 85
84 | 下南乡才门村门检屯至独洞、对洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下南乡 | 才门村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.85 | 硬化屯级道路1.85km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石调平层5cm、培路肩。 | 37万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 35 | 140 | 32 | 135 | 68
85 | 下南乡古周村便洞屯路口至足洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下南乡 | 古周村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.55 | 硬化屯级道路1.55km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石调平层5cm、培路肩。 | 37.万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 40 | 156 | 28 | 120 | 57.5
86 | 下南乡古周村承义屯至便洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下南乡 | 古周村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.6 | 硬化屯级道路长1.6km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石调平层5cm、培路肩。 | 37万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 40 | 156 | 28 | 120 | 59
87 | 洛阳镇文雅村那老至上河屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 洛阳镇 | 文雅村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.1 | 硬化屯级道路长2.1km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石基层10cm、培路肩。 | 37.52万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 9 | 45 | 2 | 9 | 78.8
88 | 洛阳镇玉合村新屯至江念组道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 洛阳镇 | 玉合村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.9 | 硬化屯级道路长1.9km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;级配碎石基层10cm、培路肩。 | 36.1万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 147 | 596 | 26 | 101 | 68.5
89 | 洛阳镇江口村五七组至平源河道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 洛阳镇 | 江口村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.25 | 硬化屯级道路1.25km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m;砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、培路肩。拆旧水泥路长80m，平板桥6m,高3.5m. | 36万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 25 | 203 | 4 | 13 | 55
90 | 洛阳镇合作村里鱼点至下才屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 洛阳镇 | 合作村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.75 | 硬化屯级道路长1.75km，路面砼硬化宽度3.0m，砼厚度0.2m;砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、1.0km培路肩。挡土墙120m³。 | 34.34万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 40 | 156 | 5 | 27 | 60.1
91 | 洛阳镇古昌村苏阳屯至洋洞坡道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 洛阳镇 | 古昌村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.9 | 硬化屯级道路长1.9km，路面砼硬化宽度3.5m，砼厚度0.2m;砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、培路肩。 | 37.9万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 70 | 250 | 30 | 150 | 72
92 | 洛阳镇古昌村洋洞坡至洛阳社区天从屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 洛阳镇 | 古昌村、洛阳社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.6 | 硬化屯级道路1.6km，路面砼硬化宽度3.5m，砼厚度0.2m;砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、培路肩。 | 37.2万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 70 | 250 | 30 | 150 | 59.5
93 | 水源镇上南社区三级路至论洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 水源镇 | 上南社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1 | 硬化屯级道路长1km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m，级配碎石调平层5cm、培路肩。 | 39万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 10 | 28 | 2 | 6 | 39
94 | 水源镇和平村下陈屯至东陈屯路口道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 水源镇 | 和平村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.1 | 硬化屯级道路长1.1km，路面砼硬化宽度3m;砼厚度0.2m，砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm，无培路肩。 | 34万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 99 | 382 | 15 | 55 | 37.4
95 | 思恩镇西南村肯床屯至水源镇三美村村民合作社（内马点）道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 思恩镇、水源镇 | 西南村、三美村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.35 | 硬化屯级道路长1.35km，路面砼硬化宽度3.5m;砼厚度0.2m，0.7km砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、无培路肩。挖土方。 | 35.6万元/km | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 20 | 76 | 20 | 76 | 48
96 | 思恩镇耐禾村旧垃圾场至禾仓屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 思恩镇 | 耐禾村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.75 | 硬化屯级道路1.75km，其中1.4km,路面砼硬化宽度3.5m;0.35km,路面砼硬化宽度3m;砼厚度0.2m，砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、无培路肩。挖土方m³。 | 35.5万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 65 | 256 | 3 | 14 | 62
97 | 思恩镇中山村上吉屯下才砂场路口至塘房村上吴江肯猫道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 思恩镇、大安乡 | 中山村、塘房村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 1.8 | 硬化屯级道路长1.8km，路面砼硬化宽度3.5m,砼厚度0.2m，0.4km砂砾垫层20cm、级配碎石基层10cm、培路肩。挖石方。 | 38.1万元/km | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 97 | 388 | 8 | 26 | 68.5
98 | 驯乐乡山岗村金归屯至塘楼道路硬化工程 | 财政局 | 驯乐乡 | 山岗村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 6 | 路面宽3.5m、部分垫层、基层 | 42万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 215 | 738 | 14 | 39 | 251.8
99 | 驯乐乡山岗村塘楼至茶平屯道路硬化工程 | 财政局 | 驯乐乡 | 山岗村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 5 | 路面宽3.5m、部分垫层、基层、修建漫水桥一座2跨19m，路面硬化宽. | 49.4万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 113 | 340 | 14 | 42 | 246.98
100 | 驯乐乡长北村表改屯至城皇村洞欧屯道路硬化工程 | 财政局 | 驯乐乡 | 长北村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 5.3 | 路面宽3.5m、修建漫水桥一座1跨10m. | 44万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 226 | 798 | 36 | 91 | 233.31
101 | 驯乐乡山岗村新金莲至旧金莲道路硬化工程 | 财政局 | 驯乐乡 | 山岗村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 2.1 | 路基宽4.5m，路面宽3.5m，涵洞，安全设施等 | 41万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 48 | 167 | 3 | 11 | 86.82
102 | 驯乐乡长北村久达至英尧道路硬化工程 | 财政局 | 驯乐乡 | 长北村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 4 | 路面3.5米，路基、路面4.5米及涵洞等，开新路约2.3公里。 | 53.5万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 224 | 764 | 21 | 61 | 214.02
103 | 驯乐乡长北村英尧至长北村委道路硬化工程 | 财政局 | 驯乐乡 | 长北村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 5 | 路面3.5米，路基、路面4.5米及涵洞等，开新路约1.2公里，路改3.5KM。 | 51万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 266 | 1080 | 51 | 157 | 255.31
104 | 驯乐乡太平村委至小文屯道路硬化工程 | 财政局 | 驯乐乡 | 太平村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 3.6 | 路3公里，路面3.5米，路基、路面4.5米及涵洞、开挖新建公路2.50km，平板桥一座10m，路面硬化宽3.50m | 55万元/公里 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 61 | 194 | 5 | 17 | 198.72
105 | 那索屯平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 龙城 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 30 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 40 | 140 | 12 | 36 | 54
106 | 肯南屯平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 为才 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 13 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 124 | 482 | 41 | 149 | 23.4
107 | 百沟屯平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 15 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 38 | 142 | 26 | 73 | 27
108 | 久朋屯平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 32 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 40 | 129 | 23 | 79 | 57.6
109 | 加乐至板架屯级路中途平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 加兴 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 40 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 181 | 644 | 43 | 141 | 72
110 | 板架至欧家屯级路中途平板桥（一） | 扶贫办 | 东兴 | 加兴 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 40 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 117 | 362 | 13 | 42 | 72
111 | 板架至欧家屯级路中途平板桥（二） | 扶贫办 | 东兴 | 加兴 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 25 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 117 | 362 | 13 | 42 | 45
112 | 标山河平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 东兴社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 37 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 497 | 1863 | 126 | 416 | 66.6
113 | 才龙屯一队至二队平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 东兴社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 公里 | 17 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 120 | 384 | 23 | 69 | 30.6
114 | 小茶屯平板桥（一） | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 10 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 23 | 105 | 9 | 39 | 18
115 | 小茶屯平板桥（二） | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 12 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 23 | 105 | 9 | 39 | 21.6
116 | 独峒屯平板桥（一） | 扶贫办 | 东兴 | 标山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 15 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 22 | 82 | 4 | 16 | 27
117 | 独峒屯平板桥（二） | 扶贫办 | 东兴 | 标山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 10 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 22 | 82 | 4 | 16 | 18
118 | 娘峒屯平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 标山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 12 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 36 | 128 | 13 | 46 | 21.6
119 | 汝后屯平板桥（二） | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 9 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 21 | 80 | 5 | 20 | 16.2
120 | 汝后屯平板桥（一） | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 8 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 21 | 80 | 5 | 20 | 14.4
121 | 拉北至肯滩屯平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 龙城 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 10 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 40 | 140 | 17 | 54 | 18
122 | 达江屯平板桥 | 扶贫办 | 龙岩 | 朝阁 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 30 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 21 | 76 | 12 | 42 | 54
123 | 内后屯平板桥 | 扶贫办 | 龙岩 | 广荣 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 12 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 15 | 61 | 8 | 37 | 21.6
124 | 下古屯平板桥 | 扶贫办 | 龙岩 | 久乐 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 12 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 102 | 385 | 56 | 204 | 21.6
125 | 接村道漫水桥 | 扶贫办 | 龙岩 | 达洞 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 40 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 27 | 108 | 16 | 66 | 72
126 | 汝严屯平板桥 | 扶贫办 | 龙岩 | 达科 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 20 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 21 | 90 | 14 | 63 | 36
127 | 那岁屯平板桥 | 扶贫办 | 明伦 | 豹山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 6 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 26 | 107 | 10 | 37 | 10.8
128 | 拉龙屯平板桥 | 扶贫办 | 明伦 | 龙水 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 10 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 41 | 141 | 4 | 21 | 18
129 | 肯吨平板桥（一) | 扶贫办 | 明伦 | 八面 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 5 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 130 | 538 | 36 | 129 | 9
130 | 肯吨平板桥（二) | 扶贫办 | 明伦 | 八面 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 12 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 130 | 538 | 36 | 129 | 12
131 | 内板屯平板桥 | 扶贫办 | 长美 | 长美社区 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 11 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 80 | 380 | 11 | 36 | 19.8
132 | 拉类屯平板桥 | 扶贫办 | 长美 | 内同 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 7 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 65 | 200 | 21 | 86 | 12.6
133 | 芭内至才贝屯平板桥 | 扶贫办 | 长美 | 同内 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 7 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 128 | 486 | 49 | 161 | 12.6
134 | 百合至温洞新建平板桥 | 扶贫办 | 东兴 | 茶山 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 16 | 桥墩、桥板、引桥 | 1.5万元/延米 | 解决群众行路难问题 | 1 |  | 22 | 83 | 6 | 25 | 28.8
135 | 思恩镇西南村那羊那则平板桥工程 | 环江县民宗局 | 思恩镇 | 西南村 | 2019年1月开工，12月底前竣工 | 延米 | 6 | 拆旧桥，新建平板桥内垮6m,高3.8m. | 1.58万元/延米 | 解决群众行路难问题 |  | 1 | 55 | 230 | 4 | 16 | 9.5

## 附件1—3其他项目计划表
附件1—3：
环江县2019年其他项目建设计划表 | [6 empty] | 金额：万元
项目名称 | 项目责任单位 | 建设地点 | 时间进度 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 项目效果目标 | 投资总额（万元）
总计 | [6 empty] | 2800
扶贫培训 | 扶贫办 | 职业学校等 | 2019年1—12月 | 1.本科、中高职学历教育补助600万元，其中本科300人、中高职1500人。补助标准本科每人5000元，中高职每人每学期补助1500元。2.农民实用技术培训6万元，培训600人，每人次补助100元。3、职业教育“两后生”补助38万元，人数76人，每学期补助人2750元。4.短期培训（以奖代补、党建+扶贫）156万元，培训人数1950人，补助人次800元. | 本科学历补助每年5000元/人、中高职学历教育补助每学期1500元/人、两后生补助2750元/人、农民实用技术培训100元/人、次。短期培训（以奖代补）800元/人、短期培训（党建+扶贫）800元/人。 | 通过职业培训和“雨露计划”补助，提升贫困家庭子女劳动技能和升学补助及劳动力技能，受益贫困人口4426人。 | 800
扶贫小额信贷财政贴息 | 扶贫办 | 全县贫困户小额扶贫信贷贴息 | 2019年1—12月 | 贫困户1.13万户小额扶贫信贷财政贴息,其中委托经营户8872户。 | 按银行基准利率 | 金融扶持自主经营贫困户产业发展项目资金缺口成本，提升巩固贫困户产业发展后劲；贫困户委托经营每户年获得收益红利4000元，受益贫困户1.13万户。 | 2000
备注：项目效果目标主要包括解决通路、饮水安全、农业生产和产业发展机耕路、灌溉设施、扶持产业以奖代补，受益贫困人口等因素。
红色字体标示的项目为黄书记到驯乐乡调研时，建议完成的项目。