## 附件1环江县2018年度统筹整合使用财政涉农资金明细表
附件1
环江毛南族自治县2018年度统筹整合使用财政涉农资金明细表
单位：万元
资金投向 | 项目名称 | 项目责任单位 | 建设地点 | 时间进度计划 | 建设任务及建设内容 | 补助标准 | 项目效果目标 | 资金总额 | 统筹资金来源 | [5 empty] | 备注
[9 empty] | 统筹资金渠道 | 金额
[10 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 市 | 县
[9 empty] | 合计 | 17964.68 | 15255.78 | 2446 | 73.9 | 189
一、农业生产发展3441.9万元，其中：中央1942万元、自治区1237万元、市县级262.9万元 | 扶持贫困户农业特色种养产业补助 | 扶贫办、乡镇人民政府 | 全县12个乡镇 | 2018年1月开工，12月竣工验收 | 全县12个乡镇在册建档立卡贫困户每户有特色农业种植产业项目1亩以上或有特色养殖项目个，单位养殖规模达到牛1头、猪3头、羊5只、家禽50羽、淡水生态养1亩、网箱养鱼40平方，蚕房、禽畜栏舍养殖配套设施等建设面积达30㎡以上。 | 每户可实施1-2个产业项目，扶持资金控制在3000元以内。原则上不能直接发放现金给贫困户,但“以奖代补”或“先建后补”除外。 | 确保每个建档立卡贫困户选择发展一项（含）以上特色主导扶贫产业，实现“一户一项目”，贫困户产业全覆盖（除无劳动能力或长期外出务工外）和年增加收入1500元以上目标。受益贫困户3940户14861人。 | 1049 | 财政专项扶贫资金 | 1049 | 1049
| 构树种植 | 扶贫办、乡镇人民政府 | 全县12个乡镇 | 2018年9月开工，12月竣工验收 | 补助贫困户构树种植，统一苗木采购发放 |  | 覆盖全县38个村，其中贫困村22个，面上村16个，贫困户数1300户，贫困人口570人，新增产值1500万元。 | 200 | 财政专项扶贫资金 | 200 | 200
| 扶贫小额信贷财政贴息 | 扶贫办 | 全县贫困户小额扶贫信贷贴息 | 2018年1月—12月 | 贫困户1.13万户小额扶贫信贷财政贴息,其中委托经营户8872户。 | 按银行基准利率 | 金融扶持自主经营贫困户产业发展项目资金缺口成本，提升巩固贫困户产业发展后劲；贫困户委托经营每户年获得收益红利4000元，受益贫困户1.06万户。 | 1892.9 | 财政扶贫专项资金 | 1892.9 | 693 | 937 | 73.9 | 189
| 林业经营产业补助（本木油料特色产业发展） | 林业局 | 全县12个乡镇 | 2018年1月开工，12月竣工验收 | 发放油茶苗木86万株，发展巩固油茶种植。 | 按种植亩数发放 | 全县发展油茶产业，受益贫困人口3450人。 | 300 | 农林业资源及生态保护专项资金 | 300 |  | 300
二、农村基础设施13608.78万元，其中：中央12399.78万元、自治区1209万元 | 农村饮水安全工程 | 水利局 | 全县12个乡镇 | 2018年10月开工，12月竣工验收 | 新建或改扩建巩固提升改造75个屯饮水安全工程（详见附件1—2） | 按行业标准设计 | 受益人畜饮水安全，受益人口13049人，其中受益贫困户1073户3776人。 | 775.89 | 中央和自治区预算内投资用于“三农”建设部分（村饮水安全工程巩固提升套资金） | 775.89 | 675.89 | 100
| 农村危房改造项目 | 住建局 | 全县农村贫困危房改造户 | 2018年1月开工，12月竣工验收 | 全县建档立卡贫困户危房建设补助 | 按相关文件规定补助 | 提升贫困户住房安全问题 | 2560.33 | 农村危房改造补助资金 | 2560.33 | 1920.33 | 640
二、农村基础设施13608.78万元，其中：中央12399.78万元、自治区1209万元 | 环江县农村村道路项目建设 | 扶贫办、发改局、民宗局、移民局、财政局 | 全县12个乡镇 | 2018年1月开工，12月竣工验收 | 全县60个贫困村及面上20户以上村屯道路建设：新建农村屯级道路147条336公里、新建平板桥梁10座219延米、。（详见附件1-3） | 新建砂石路每公里16-20万元、农村道路硬化每公里30-35万元 | 解决农村36883人行路难问题，其中贫困人口9119人. | 10072.56 | 财政扶贫专项资金 | 7782.66 | 7782.66
[9 empty] | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（以工代赈示范项目） | 616 | 616
[9 empty] | 村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金 | 429 |  | 429
[9 empty] | 农村综合改革转移支付 | 1204.9 | 1204.9
[9 empty] | 库区移民发展专项资金（可用于库区贫困县部分） | 40 |  | 40
三、其他（社会事业发展、易地扶贫搬迁等）1114万元，其中：中央1114万元. | 扶贫培训 | 扶贫办 | 全县12个乡镇 | 2018年1月—12月 | 1、中高职学历教育补助2980人*1500元/人=447万元； 2、两后生补助152人*2750元/人=41.8万元； 3、农民实用技术培训710人次*100元/人=7.1万元； 4、短期培训（以奖代补）850人*800元/人=68万元； 5、短期培训（党建+扶贫）300人*3000元/人=90万元；6、本科学历补助300人*5000元/人=150万元。7、“金绣球”产业培训 | 中高职学历教育补助1500元/人、两后生补助2750元/人、农民实用技术培训100元/人、次、短期培训（以奖代补）800元/人、短期培训（党建+扶贫）3000元/人、、本科学历补助5000元/人 | 通过职业培训和“雨露计划”补助，提升贫困家庭子女劳动技能和补助升学补助，受益贫困人口6293人。 | 814 | 财政扶贫专项资金 | 814 | 814
三、其他（社会事业发展、易地扶贫搬迁等）1114万元，其中：中央1115万元. | 贫困村第一书记扶贫机动资金 | 扶贫办 | “十三五”60个贫困村 | 2018年1月—12月 | 机动用于贫困村产业开发、道路维修项目建设等补助 | 每个贫困村5万元 | 填补各部门安排建设项目缺漏部分，确保年度脱贫目标任务项目完成，受益贫困人口4.77万人以上。 | 300 | 财政扶贫专项资金 | 300 | 300
备注：1.整合方案明细表要明确到项目，确定项目时如全县具有统一性，则建议命名为“××县建设项目”，但项目内容及规模要详细，能做到对照项目进行验收，如建设内容较多的，可先填列汇总数，再附表说明；2.项目主管单位可填一个，也可以填多个，但要有一个牵头单位；3.纳入整合的中央、自治区资金原则上不得用于农业生产发展和农村基础设施建设范围之外的其他方面，财政专项扶贫用于雨露计划、技能培训等方面可以原用途使用，投向列为其他(社会事业发展)，中央、自治区预算内投资用于“三农”建设部分的易地扶贫补助资金可以整合，整合资金用于易地扶贫搬迁的投向列为其他（易地扶贫搬迁）；4.资金统筹整合使用应瞄准建档立卡贫困人口，包括贫困村和非贫困村的贫困人口；5.对于涉及涉农专项资金中涉及个人补贴部分资金按规定标准和程序发放，并在表格中填列；6.列入整合范围的资金可以按原用途使用，但要按整合后的办法管理，这也是实质性整合。

## 附件1-1农业产业发展项目建设计划表
附件1-1
农业产业发展项目建设计划表
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 建设内容 | 建设开始日期 | 建设结束日期 | 项目效果目标 |  |  |  | 投资总额（万元）
[6 empty] | 受益户数 | 受益人口 | 受益贫困户 | 受益贫困人口贫困
[6 empty] | 3940 | 14861 | 3940 | 14861 | 1049
1 | 大安乡2018年第一批产业以奖代补资金 | 大安乡人民政府 | 产业奖补和给贫困户的补助，补助的产业有甘蔗、水果类、鸡、林木、母猪、牛、桑园、优质稻、油茶、玉米、中草药、猪等产业 | 2018年2月13日 | 2018-12-15 | 198 | 814 | 198 | 814 | 40
2 | 川山镇2018年第一批产业以奖代补项目 | 川山镇人民政府 | 农村发展产业以奖代补、先建后补 | 2018-05-12 | 2018-12-20 | 325 | 1159 | 325 | 1159 | 100
3 | 水源镇2018年第一批资金产业先建后补 | 水源镇人民政府 | 种植养殖业 | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 51 | 204 | 51 | 204 | 58.62
4 | 水源镇2019年合作社带动贫困户奖补、产业先建后补 | 水源镇人民政府 | 种植养殖业和带动贫困户合作社奖励资金 | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 97 | 838 | 97 | 838 | 45.38
5 | 2018年第一批财政扶贫专项产业发展资金 | 长美乡人民政府 | 入股内同村新远合作社、内典村鸿润达合作社，盈利投入村集体经济。 | 20180101 | 2018-12-31 | 604 | 2257 | 604 | 2257 | 30
6 | 环江毛南族自治县_产业项目_洛阳镇2018年第一批产业资金 | 洛阳镇人民政府 | 发展甘蔗、水果类、鸡、林木、母猪、牛、桑园、优质稻、油茶、玉米、中草药、猪等产业。 | 20180310 | 2018-12-30 | 296 | 1036 | 296 | 1036 | 80
7 | 环江毛南族自治县-明伦镇_产业项目_明伦镇2018年产业以奖代补 | 明伦镇人民政府 | 猪、牛、优质稻、家禽、甘蔗、桑蚕、水果、淡水养殖、核桃、木材、羊、猪舍、中草药等 | 2018-02-13 | 2018-12-31 | 475 | 1924 | 475 | 1924 | 130
8 | 东兴镇2018年“以奖代补”种植、养殖加工服务 | 东兴镇人民政府 | 茶山村34.14万，标山村3.6万，才乐村3.676万，达兴村5.1万，笃雅村8.235万，加兴村0.74万，久灯村3.24万，龙城村3.42万，平安村4.88万，东兴0.6万 | 2018-01-05 | 2018-12-30 | 354 | 1239 | 354 | 1239 | 100
9 | 龙岩乡2018年产业以奖代补 | 龙岩乡人民政 | 对全乡13个村(社区)进行产业以奖代补，其中食用菌344.92万元，养猪、杉木、桑蚕等奖补72.886万元 | 2018-02-13 | 2018-09-18 | 1540 | 5390 | 1540 | 5390 | 465

## 附件1-2农村饮水安全巩固提升工程项目建设计划表
附件1-2
农村饮水安全巩固提升工程项目建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 建设地点 | 建设内容 | 建设开始 日期 | 建设结束 日期 | 项目效果目标 |  |  |  | 投资总额（万元）
[7 empty] | 受益 户数 | 受益 人口 | 受益 贫困户 | 受益贫困人口 | 小计 | 中央 | 自治区
|  | 总计 |  |  |  |  | 2567 | 13049 | 1073 | 3776 | 775.89 | 675.89 | 100
1 | 川山镇由动社区大福点饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 川山镇由动社区大福点 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 30 | 151 | 30 | 151 | 8.77 | 8.77
2 | 川山镇塘万村塘马屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 川山镇塘万村塘马屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 61 | 279 | 18 | 55 | 16.2 | 16.2
3 | 川山镇乐衣村新村屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 川山镇乐衣村新村屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 18 | 72 | 3 | 9 | 4.18 | 4.18
4 | 东兴镇为才村为才屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇为才村为才屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 95 | 1010 | 37 | 133 | 40.3 | 40.3
5 | 东兴镇标山村娘洞2队饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇标山村娘洞2队 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 22 | 109 | 11 | 32 | 6.33 | 6.33
6 | 东兴镇标山平乐、才申饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇标山平乐、才申 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 15 | 79 | 10 | 40 | 4.59 | 4.59
7 | 东兴镇茶山村可美屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇茶山村可美屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 7 | 30 | 2 | 5 | 10.42 | 10.42
8 | 东兴镇茶山村红好屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇茶山村红好屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 8 | 32 | 3 | 7 | 1.86 | 1.86
9 | 东兴镇龙城村后洞屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇龙城村后洞屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 43 | 213 | 6 | 22 | 12.37 | 12.37
10 | 东兴镇达兴村巴甲屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇达兴村巴甲屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 12 | 65 | 5 | 12 | 3.77 | 3.77
11 | 东兴镇加兴村塘马屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇加兴村塘马屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 6 | 23 | 3 | 6 | 1.34 | 1.34
12 | 东兴镇加兴村加乐屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇加兴村加乐屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 148 | 720 | 34 | 113 | 41.81 | 41.81
13 | 东兴镇平安村敢交屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇平安村敢交屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 9 | 45 | 4 | 10 | 2.61 | 2.61
14 | 东兴镇平安村下屯屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇平安村下屯屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 19 | 93 | 6 | 15 | 5.4 | 5.4
15 | 东兴镇平安村福通屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 东兴镇平安村福通屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 8 | 38 | 5 | 10 | 2.21 | 2.21
16 | 龙岩乡安山村仁义2屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡安山村仁义2屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 70 | 351 | 43 | 165 | 19.61 | 19.61
17 | 龙岩乡安山村上沟屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡安山村上沟屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 66 | 284 | 31 | 101 | 16.49 | 16.49
18 | 龙岩乡达洞村汝伦屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡达洞村汝伦屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 20 | 101 | 11 | 47 | 5.87 | 5.87
19 | 龙岩乡黄种村汝麻屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡黄种村汝麻屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 12 | 60 | 5 | 15 | 2.9 | 2.9
20 | 龙岩乡达科村上朝屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡达科村上朝屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 13 | 64 | 6 | 20 | 3.72 | 3.72
21 | 龙岩乡达科村下朝屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡达科村下朝屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 26 | 128 | 21 | 85 | 7.43 | 7.43
22 | 龙岩乡达科村肯龙屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡达科村肯龙屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 11 | 57 | 5 | 12 | 3.31 | 3.31
23 | 龙岩乡达科村下孔屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡达科村下孔屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 16 | 79 | 14 | 47 | 4.59 | 4.59
24 | 龙岩乡达科村肯朴光显屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡达科村肯朴光显屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 20 | 100 | 10 | 32 | 5.81 | 5.81
25 | 龙岩乡达科村肯菌屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡达科村肯菌屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 54 | 268 | 16 | 64 | 15.56 | 15.56
26 | 龙岩乡达科村李家屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡达科村李家屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 8 | 43 | 3 | 10 | 2.5 | 2.5
27 | 龙岩乡达科村韦家屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡达科村韦家屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 5 | 24 | 3 | 12 | 1.39 | 1.39
28 | 龙岩乡朝各村符家屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 龙岩乡朝各村符家屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 21 | 51 | 9 | 32 | 8 | 8
29 | 洛阳镇古昌村下罗屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 洛阳镇古昌村下罗屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 34 | 171 | 8 | 20 | 9.93 | 9.93
30 | 洛阳镇永权村百华屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 洛阳镇永权村百华屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 49 | 247 | 33 | 158 | 14.34 | 14.34
31 | 洛阳镇地蒙村委及小学饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 洛阳镇地蒙村委及小学 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 14 | 70 | 9 | 20 | 4.07 | 4.07
32 | 明伦镇才帛肯屯一队饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 明伦镇才帛肯屯一队 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 20 | 102 | 8 | 24 | 5.92 | 5.92
33 | 明伦镇翠山村塘想屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 明伦镇翠山村塘想屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 16 | 80 | 10 | 29 | 4.65 | 4.65
34 | 明伦镇干城村上干屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 明伦镇干城村上干屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 40 | 199 | 21 | 71 | 11.56 | 11.56
35 | 明伦镇干城村曲洞屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 明伦镇干城村曲洞屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 18 | 89 | 14 | 57 | 5.17 | 5.17
36 | 明伦镇何狂村地塘屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 明伦镇何狂村地塘屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 19 | 94 | 6 | 24 | 5.46 | 5.46
37 | 明伦镇何狂村八合一屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 明伦镇何狂村八合一屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 50 | 250 | 7 | 35 | 14.52 | 14.52
38 | 明伦镇相尧村江那屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 明伦镇相尧村江那屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 18 | 89 | 9 | 28 | 5.17 | 5.17
39 | 明伦镇英豪村吉林屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 明伦镇英豪村吉林屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 23 | 114 | 16 | 57 | 6.62 | 6.62
40 | 明伦镇吉祥村博洞二屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 明伦镇吉祥村博洞二屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 35 | 147 | 5 | 19 | 13 | 13
41 | 水源镇西里村肯塘屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇西里村肯塘屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 20 | 97 | 0 | 0 | 10.92 | 10.92
42 | 水源镇西里村下豆屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇西里村下豆屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 31 | 156 | 8 | 14 | 6.45 | 6.45
43 | 水源镇各旦村表扣屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇各旦村表扣屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 26 | 130 | 18 | 47 | 11.55 | 11.55
44 | 水源镇各旦村旦上屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇各旦村旦上屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 25 | 125 | 21 | 58 | 11.5 | 11.5
45 | 水源镇各旦村旦下屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇各旦村旦下屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 33 | 165 | 34 | 113 | 9.58 | 9.58
46 | 水源镇各旦村东典屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇各旦村东典屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 32 | 160 | 8 | 21 | 9.29 | 9.29
47 | 水源镇各旦村天马屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇各旦村天马屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 31 | 156 | 11 | 41 | 9.06 | 9.06
48 | 水源镇上南社区任洞屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇上南社区任洞屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 11 | 56 | 4 | 9 | 19.29 | 19.29
49 | 水源镇上南社区上英屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇上南社区上英屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 27 | 133 | 12 | 37 | 12.72 | 12.72
50 | 下南乡下塘村仁台屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 下南乡下塘村仁台屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 8 | 40 | 4 | 9 | 2.32 | 2.32
51 | 下南乡下塘村干坤屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 下南乡下塘村干坤屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 38 | 190 | 18 | 64 | 11.03 | 11.03
52 | 下南乡中南村下社屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 下南乡中南村下社屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 42 | 210 | 13 | 51 | 12.2 | 12.2
53 | 下南乡中南村南昌屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 下南乡中南村南昌屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 64 | 320 | 13 | 39 | 18.58 | 18.58
54 | 下南乡仪凤村肯仇屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 下南乡仪凤村肯仇屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 23 | 116 | 8 | 31 | 4.65 | 4.65
55 | 下南乡中南村上光屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 下南乡中南村上光屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 49 | 245 | 8 | 25 | 10.57 | 10.57
56 | 驯乐乡大吉村中吉屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡大吉村中吉屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 9 | 43 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5
57 | 驯乐乡山岗村上尧旺屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡山岗村上尧旺屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 40 | 202 | 30 | 109 | 11.73 | 11.73
58 | 驯乐乡长北村洞中屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡长北村洞中屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 15 | 74 | 10 | 40 | 12.31 | 12.31
59 | 驯乐乡长北村达旺屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡长北村达旺屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 20 | 99 | 11 | 34 | 5.75 | 5.75
60 | 驯乐乡长北村尧丰屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡长北村尧丰屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 43 | 213 | 28 | 101 | 12.37 | 12.37
61 | 驯乐乡长北村必法屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡长北村必法屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 15 | 75 | 16 | 64 | 4.36 | 4.36
62 | 驯乐乡长北村尧同屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡长北村尧同屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 60 | 301 | 42 | 145 | 15.48 | 15.48
63 | 驯乐乡长北村大尧合屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡长北村大尧合屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 69 | 343 | 35 | 118 | 17.92 | 17.92
64 | 驯乐乡镇北村尧律屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡镇北村尧律屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 62 | 310 | 16 | 80 | 18 | 18
65 | 驯乐乡镇北村肯里屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡镇北村肯里屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 16 | 78 | 18 | 75 | 5.46 | 5.46
66 | 驯乐乡山岗村金归新村饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 驯乐乡山岗村金归新村 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 91 | 355 | 65 | 259 | 11 | 11
67 | 长美乡八福村久怀屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 长美乡八福村久怀屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 30 | 152 | 5 | 15 | 8.83 | 8.83
68 | 长美乡八福村拉弄屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 长美乡八福村拉弄屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 22 | 110 | 5 | 14 | 6.39 | 6.39
69 | 长美乡爱洞村定块屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 长美乡爱洞村定块屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 34 | 171 | 16 | 63 | 9.93 | 9.93
70 | 长美乡内同村才乐屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 长美乡内同村才乐屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 26 | 128 | 8 | 17 | 7.43 | 7.43
71 | 长美乡内同村平治屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 长美乡内同村平治屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 24 | 120 | 6 | 22 | 6.97 | 6.97
72 | 川山镇下干村莫家屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 川山镇下干村莫家屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 72 | 359 | 25 | 45 | 20.85 |  | 20.85
73 | 川山镇下干村富山屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 川山镇下干村富山屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 106 | 528 | 12 | 45 | 30.57 |  | 30.57
74 | 洛阳镇永安村中风、街上饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 洛阳镇永安村中风、街上 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 64 | 320 | 15 | 66 | 18.58 |  | 18.58
75 | 水源镇三才村曲江屯饮水安全巩固提升工程 | 环江县水利局 | 水源镇三才村曲江屯 | 新建水池、沉沙池、安装输供水管网 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | 110 | 548 | 29 | 98 | 30 |  | 30

## 附件1-3农村道路桥梁项目建设计划表
附件1-3
农村道路桥梁项目建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 建设地点 | 建设内容及规模 |  |  | 建设开始 日期 | 建设结束 日期 | 项目效果目标 |  |  |  | 投资总额
|  |  |  | 单位（公里、延米） | 建设规模 | 建设内容 |  |  | 受益 户数 | 受益 人口 | 受益 贫困户 | 受益贫困人口 |  | 中央 | 自治区 | 市级 | 县级
小计
合计 | [8 empty] | 8827 | 36883 | 2451 | 9119 | 10072.56 | 9665.85 | 514.9 | 0 | 0
1 | 长美乡内典村大路至村委道路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村安街屯 | 公里 | 0.1 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 80 | 320 | 32 | 128 | 3.5
2 | 大安顶新可林至下旧屯级路硬化（二期） | 扶贫办 | 大安顶新村可林屯 | 公里 | 0.2 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 123 | 502 | 56 | 224 | 7 | 71.1
3 | 水源镇各旦村加洞屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村田良屯 | 公里 | 0.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 18 | 66 | 15 | 58 | 7 | 95
4 | 下南乡堂八村上堂屯至东后坳口道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 堂八村 | 公里 | 1.94 | 新建屯级道路长1.94km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 90 | 360 | 20 | 80 | 67.9
5 | 下南乡堂八村东后坳口至西里村洞陈屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 堂八村、西里村 | 公里 | 1.66 | 新建屯级道路长1.66km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 90 | 360 | 20 | 80 | 58.1 | 65.3
6 | 龙岩乡广荣板连屯平板桥 | 扶贫办 | 龙岩乡广荣村板连屯 | 延米 | 7 | 桥墩、桥板、引桥 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 28 | 117 | 15 | 66 | 10.5 | 72
7 | 下南乡下南社区大罗路至松朗路屯级道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下南社区 | 公里 | 0.3 | 新建屯级道路长0.3km,砼路面，路面宽3.50m，无路肩，挡土墙10m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 115 | 460 | 5 | 23 | 10.8 | 70
8 | 下南乡仪凤村上丢抽水站至下南社区洞里产业基地道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 仪凤村、下南社区 | 公里 | 2.8 | 新建屯级道路长2.8km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 260 | 1000 | 40 | 160 | 98 | 74
9 | 下南乡下南社区食品路至委峨屯及万信养猪场道路工程 | 环江县民宗局 | 下南社区 | 公里 | 0.22 | 新建屯级道路长0.22km,拓宽路基5.5m、砼硬化路面4m、挡土墙116.25m³、填方500m³(委峨屯）。砼路面，路面宽3.50m，（万信养猪场）。均无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 142 | 570 | 74 | 300 | 18.5 | 55.6 | 12.9
10 | 长美乡八福八福电站至可友屯级路硬化工程（二期） | 扶贫办 | 长美乡八福村可友屯 | 公里 | 0.4 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 22 | 92 | 7 | 33 | 14 |  | 136
11 | 龙岩乡朝阁村达江路口至达江屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村达江 | 公里 | 0.4 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 28 | 132 | 19 | 67 | 14 |  | 351
12 | 下南乡波川村新村屯至山珍林下养殖合作社道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 波川村 | 公里 | 0.46 | 新建屯级道路长0.46km,砼路面，路面宽3.00m，无路肩（含支线140m） | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 29 | 116 | 5 | 23 | 13.8 |  | 15
13 | 驯乐乡山岗村必丢至必伟道路硬化工程 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>驯乐乡山岗村必伟屯 | 公里 | 0.4 | 道路硬化长0.4公里,路面3.5米，路基、路面及涵洞等 | 2018/5/15 | 2018-12-21 | 7 | 32 | 4 | 13 | 15 | 45.8
14 | 龙岩乡达科上孔至下孔屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村下孔屯 | 公里 | 0.44 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 27 | 108 | 10 | 42 | 15.4 | 49.8
15 | 思恩镇文化村坡南坡至下兰屯水泥路 | 发改局 | 环江县思恩镇文化村 | 公里 | 0.5 | 提级改造道路0.5公里，路面宽3.5米，解决246人行路难问题 | 2018.3.5 | 2018.8.30 | 103 | 331 | 9 | 32 | 16 | 419.7
16 | 下南乡景阳村洞阳屯至上忙屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 景阳村 | 公里 | 1.53 | 新建屯级道路长1.53km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩、挖路基石方300m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 49 | 196 | 5 | 20 | 53.55 | 46.7
17 | 下南乡希远村巴希屯至洞造屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 希远村 | 公里 | 2.5 | 新建屯级道路长2.5km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 40 | 157 | 4 | 16 | 87.5 | 54
18 | 思恩镇中山村塘吉桥头至陈双村龙背屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 中山村 | 公里 | 1.97 | 新建屯级道路长1.97km,砼路面，路面宽3.5m，培路肩（含支线120m) | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 47 | 190 | 4 | 16 | 69 | 616
19 | 思恩镇陈双村龙岩二组至叠岭村后庙屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 陈双村、陈双村 | 公里 | 1.9 | 新建屯级道路长1.9km,砼路面，路面宽3.0m,培路肩、挖路基土方200m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 70 | 280 | 3 | 14 | 57 | 16
20 | 思恩镇叠岭村才岭屯至下洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 叠岭村 | 公里 | 0.69 | 新建屯级道路长0.69km,砼路面，路面3.00m，无路肩（含支线60m） | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 36 | 145 | 2 | 7 | 20.7 | 26
21 | 思恩镇叠岭村肯庙屯至龙庙路口道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 叠岭村 | 公里 | 1.67 | 新建屯级道路长1.67km,砼路面，K0+000～K1+120路面宽3.00m，无路肩；K1+120～K1+270及支线K0+000～K0+400路面宽3.50m，培路肩；盖板涵3m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 75 | 300 | 4 | 15 | 57.85 | 43
22 | 思恩镇叠岭村油路至水源中涧村立新屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 叠岭村、中涧村 | 公里 | 1.15 | 新建屯级道路长1.15km,砼路面，路面宽3.00m，无路肩、挖路基土方300m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 30 | 120 | 1 | 6 | 34.5 | 40
23 | 思恩镇陈双村高龙路口至中兴村板岜屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 才门村 | 公里 | 1.8 | 新建屯级道路长1.8km,砼路面，K0+000～K0+500路面宽3.0m，培路肩；K0+500～K1+800路面宽3.5m,无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 100 | 400 | 5 | 20 | 60.5 | 20
24 | 东兴镇茶山村下平漫水桥 | 发改局 | 环江县东兴镇茶山村 | 延米 | 30 | 新建桥梁长30米，解决 180人行路难问题 | 2018.3 | 2018.6 | 30 | 140 | 16 | 64 | 20 | 22
25 | 思恩镇陈双村才元屯至龙岩二组路口道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 波川村 | 公里 | 1.1 | 新建屯级道路长1.1km,砼路面，路面宽3.50m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 100 | 400 | 5 | 20 | 38.5 | 56.7
26 | 思恩镇陈双村陈屯塘老路口至坡墙产业道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 西南村、三美村 | 公里 | 0.73 | 新建屯级道路长0.73km,砼路面，路面宽3.0m， | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 41 | 165 | 2 | 8 | 21.9 | 108.5
27 | 思恩镇陈双村油路至下考产业道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 陈双村 | 公里 | 0.5 | 新建屯级道路长0.5km,砼路面，路面宽3.00m， | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 60 | 240 |  |  | 15 | 31
28 | 龙岩乡达科村道至平城屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村平城屯 | 公里 | 0.6 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 22 | 92 | 8 | 33 | 21 | 59.5
29 | 龙岩乡达科大路口至闹塘级路硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村闹塘屯 | 公里 | 0.6 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 28 | 113 | 13 | 55 | 21 | 14
30 | 川山镇下荣村级路至洞南、上洞南道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下荣村 | 公里 | 1.91 | 新建屯级道路长1.91km,砼路面，路面宽3.50m、无路肩、挖路基石方120m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 24 | 97 | 11 | 47 | 67 | 126
31 | 川山镇下荣村村级路至可仁屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下荣村 | 公里 | 2.2 | 新建屯级道路长2.2km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 43 | 170 | 43 | 170 | 77 | 108.5
32 | 驯乐乡上朝社区洞架漫水桥续建工程 | 发改局 | 环江县驯乐乡上朝社区 | 延米 | 26.5 | 新建桥梁长26.5米、引桥道路硬化，解决250人行路难问题 | 2018.3 | 2018.6 | 41 | 128 | 12 | 37 | 22 | 91
33 | 龙岩乡广荣内汝屯平板桥 | 扶贫办 | 龙岩乡广荣村内汝屯 | 延米 | 15 | 桥墩、桥板、引桥 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 28 | 117 | 15 | 66 | 22.5 | 126
34 | 龙岩乡达科村庭所路口至庭所屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村庭所 | 公里 | 0.65 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 29 | 122 | 15 | 50 | 22.75 | 75
35 | 龙岩乡广荣村板相至所勒屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡广荣村所勒 | 公里 | 0.65 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 70 | 300 | 23 | 106 | 22.75 | 196
36 | 川山镇下荣村美底路口至茶欧屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下荣村 | 公里 | 0.62 | 新建屯级道路长0.62km,砼路面，路面宽3.00m、挖路基石方150m³无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 25 | 98 | 4 | 16 | 19 | 56
37 | 川山镇洞敢村委至洞军屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 洞敢村 | 公里 | 1.9 | 新建屯级道路长1.9km,砼路面，路面宽3.50m、无路肩、挖路基石方160m³、K1+100～K1+200左侧护墩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 23 | 92 | 11 | 46 | 67 | 22.75
38 | 川山镇洞敢村洞军路口至坡罗屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 洞敢村 | 公里 | 1.43 | 新建屯级道路长1.43km,砼路面，路面宽3.5m、无路肩、挖路基石方300m³。 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 23 | 92 | 11 | 46 | 50 | 31.5
39 | 川山镇洞敢村马才屯至洞改屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 洞敢村 | 公里 | 1.32 | 新建屯级道路长1.32km,砼路面，路面宽3.5m、无路肩、挖路基石方200m³。 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 25 | 140 | 6 | 19 | 46.2 | 77
40 | 下南乡希远村巴希屯道路硬化工程 | 发改局 | 环江县下南乡希远村 | 公里 | 0.75 | 提级改造道路0.75公里，路面宽3.5米，解决200人行路难问题 | 2018.3.5 | 2018.8.30 | 12 | 70 | 5 | 24 | 26 | 147
41 | 川山镇顶吉村建党路口至卡才屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 顶吉村 | 公里 | 1.17 | 新建屯级道路长1.17砼路面，路面宽3.50m、培路肩，K0+870～K1+170新建砂石路再硬化 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 26 | 102 | 13 | 60 | 50 | 91
42 | 川山镇由动社区下丰路口至乐新屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 由动社区 | 公里 | 1.05 | 新建屯级道路长1.05km,砼路面，路面宽3.5m，培路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 32 | 126 | 8 | 26 | 36.75 | 87.5
43 | 川山镇由动社区金山葡萄合作社道路硬化及排洪道工程 | 环江县民宗局 | 由动社区 | 公里 | 0.09 | 新建屯级道路长0.09km,砼路面，路面宽3.50m。(排洪道三面光长300米) | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 254 | 1014 | 35 | 140 | 31.15 | 109.2
44 | 川山镇下久村级路口至坡北屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下久村 | 公里 | 0.5 | 新建屯级道路长0.5km,砼路面，主线K0+000～K0+400路面宽3.50m，培路肩；支线K0+000～K0+100路面宽3.0m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 22 | 89 | 2 | 8 | 17 | 63
45 | 川山镇下久村五圩屯至下芽屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 下久村 | 公里 | 1.2 | 新建屯级道路长1.2km,砼路面，路面宽3.50m，无路肩；K0+900盖板涵 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 48 | 191 | 3 | 9 | 44 | 126
46 | 龙岩乡安山村久单村平板桥 | 扶贫办 | 龙岩乡安山村久单屯 | 延米 | 20 | 桥墩、桥板、引桥 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 22 | 102 | 9 | 38 | 30 | 56
47 | 龙岩乡安山村温洞至汝秀 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村吴家湾屯 | 公里 | 20 | 桥墩、桥板、引桥 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 34 | 140 | 21 | 84 | 30 | 164
48 | 龙岩乡达科英堆屯平板桥 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村英堆屯 | 延米 | 20 | 桥墩、桥板、引桥 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 26 | 115 | 12 | 52 | 30 | 22.75
49 | 川山镇古宾村下板路口至坡阳屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 古宾村 | 公里 | 1.8 | 新建屯级道路长1.8km,砼路面，K0+000～K0+300路面宽3.50m，K0+300～K1+800路面宽3.0m,挡土墙85m³，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 200 | 800 | 10 | 40 | 58 | 77
50 | 川山镇何顿村塘保路口至黄棉屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 何顿村 | 公里 | 0.76 | 新建屯级道路长0.76km,砼路面，K0+000～K0+500路面宽5.0m，培路肩；K0+500～K0+760路面宽3m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 20 | 83 | 2 | 8 | 32.8 | 150.5
51 | 驯乐太平干受屯平板桥 | 扶贫办 | 驯乐太平村干受屯 | 延米 | 20 | 桥墩、桥板、引桥 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 21 | 82 | 10 | 41 | 30 | 70
52 | 龙岩乡达科安山屯至庭先路口硬化工程 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村庭先屯 | 公里 | 0.86 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 26 | 104 | 12 | 48 | 30.1 | 66.5
53 | 长美乡关安村拉关路口至英村屯级路硬化 | 扶贫办 | 长美乡关安村英村 | 公里 | 0.9 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 48 | 190 | 8 | 29 | 31 | 59.5
54 | 川山镇何顿村塘保屯至绿银屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 何顿村 | 公里 | 1.33 | 新建屯级道路长1.33km路面宽3.50m，培路肩，挡土墙21m³。 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 20 | 89 | 2 | 8 | 46.55 | 85.7
55 | 龙岩乡达科村村委至江闹屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村江闹 | 公里 | 0.9 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 31 | 132 | 12 | 40 | 31.5 | 38.5
56 | 川山镇何顿村怀利路口至绿银二道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 何顿村 | 公里 | 0.22 | 新建屯级道路长0.22m、宽3.0m、挡土墙17m³、1-Ф1m圆管涵5米。 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 37 | 150 | 2 | 8 | 7.25 | 71.4
57 | 川山镇何顿村六谷屯至洞足屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 何顿村 | 公里 | 0.95 | 新建屯级道路长0.95km,砼路面，路面宽3.0m，无路肩（含屯内硬化200m） | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 78 | 312 | 3 | 15 | 28.5 | 91
58 | 川山镇何顿村洞王路口至塘外屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 何顿村 | 公里 | 2.65 | 新建屯级道路长2.65km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 60 | 242 | 3 | 12 | 92.75 | 42
59 | 川山镇何顿村洞王路口至拉林屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 何顿村 | 公里 | 0.5 | 新建屯级道路长0.5km,砼路面，路面宽3.50m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 22 | 90 | 1 | 5 | 17.5 | 171.5
60 | 川山镇何顿村塘保屯至塘泡屯道路硬化工程第二期工程 | 环江县民宗局 | 何顿村 | 公里 | 0.89 | 新建屯级道路长0.89km,砼路面，K0+000～K0+390路面宽3.50m,K0+390～K0+590及支线K0+000～K0+300路面宽3.0m，培路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 20 | 82 | 4 | 14 | 28.65 | 157.5
61 | 川山镇社村村三级路至环春禽畜养殖农民专业合作社道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 社村村 | 公里 | 1.95 | 新建屯级道路长1.95km,砼路面，路面宽3.50m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 24 | 98 | 6 | 24 | 68.25 | 108.5
62 | 龙岩乡达科村双河口至下孔平板桥 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村伦洞屯 | 公里 | 25 | 桥墩、桥板、引桥 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 45 | 188 | 15 | 68 | 37 | 7
63 | 龙岩乡达科下孔屯平板桥 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村下孔屯 | 延米 | 20 | 桥墩、桥板、引桥 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 27 | 108 | 10 | 42 | 38 | 3.5
64 | 川山镇社村村洞江屯至才豆屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 社村村 | 公里 | 2.3 | 新建屯级道路长2.3km,砼路面，K0+000～K0+500路面宽3.0m，无路肩，K0+500～K1+900路面宽3.0m，培路肩，K1+900～K2+300路面宽2.5m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 35 | 140 | 2 | 7 | 67 | 37
65 | 龙岩乡黄种村百计至汝久屯级路硬化（二期） | 扶贫办 | 龙岩乡黄种村汝久 | 公里 | 1.1 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 10 | 42 | 5 | 32 | 38.5 | 30
66 | 洛阳镇文雅村肯巴路口至安卜屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 文雅村 | 公里 | 1.3 | 新建屯级道路长1.3km,砼路面，路面宽3.00m，培路肩、挖路基土方500m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 24 | 98 | 14 | 58 | 39 | 57
67 | 洛阳镇合作村级路至洛阳惠农水果种植专业合作社道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 合作村 | 公里 | 2.4 | 新建屯级道路长2.4km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩，K0+300处有拦水坝长40m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 113 | 450 | 9 | 45 | 99.5 | 162
68 | 洛阳镇地蒙村银花屯至后花养殖基地道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 地蒙村 | 公里 | 0.8 | 新建屯级道路长0.8km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 44 | 176 | 4 | 17 | 28 | 7
69 | 水源镇和平村东河屯至洛阳镇团结村团额屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 和平村、团结村 | 公里 | 1.4 | 新建屯级道路长1.4km,砼路面，路面宽3.00m,无路肩、挖路基土方200m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 68 | 270 | 3 | 13 | 42 | 30.1
70 | 顶吉村岩洞屯通屯砂路工程 | 移民局 | 川山镇顶吉村岩洞屯 | 公里 | 1.2 | 总里程1.2公里，路基宽4.0米，路面宽3.5米，砂石结构，工程标志牌1个，交通警示牌等附属设施若干。 | 2018.5.15 | 2018.8.15 | 10 | 41 | 3 | 9 | 40 | 21
71 | 东兴镇东兴社区才龙屯平板桥 | 发改局 | 环江县东兴镇东兴社区 | 延米 | 34.5 | 新建桥梁长34.5米，解决615人行路难问题 | 2018.3 | 2018.6 | 105 | 367 | 22 | 66 | 40 | 21
72 | 洛阳妙石天雄屯平板桥 | 扶贫办 | 洛阳妙石村天雄屯 | 延米 | 26 | 桥墩、桥板、引桥 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 20 | 82 | 8 | 32 | 40 | 15.4
73 | 水源镇山洞村上南路口至任洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 山洞村 | 公里 | 0.77 | 新建屯级道路长0.77km,砼路面，路面宽3.00m，无路肩、挖路基石方300m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 23 | 94 | 14 | 56 | 23.1 | 87.5
74 | 龙岩乡久乐村大路至塘甲屯级路硬化 | 扶贫办 | 长美乡关安村英村屯 | 公里 | 1.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 25 | 108 | 6 | 24 | 42 | 88
75 | 龙岩乡社区甲棒至肯才屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡社区肯才屯 | 公里 | 1.2 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 42 | 165 | 24 | 96 | 42 | 126
76 | 洛阳妙石塘长至山列级路硬化工程 | 扶贫办 | 洛阳妙石村山列屯 | 公里 | 1.2 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 28 | 113 | 11 | 46 | 42 | 14
77 | 水源镇三才村远洞屯至猜洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 三才村 | 公里 | 1.73 | 新建屯级道路长1.73km,砼路面，K0+000～K1+460路面宽3.50m，K1+460～K1+730新建砂石路再硬化，培路肩；盖板涵长3m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 30 | 122 | 3 | 12 | 68.55 | 42
78 | 水源镇各旦村宁洞屯至上洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 各旦村 | 公里 | 1.4 | 新建屯级道路长1.4km,砼路面，路面宽3.00m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 27 | 110 | 8 | 32 | 42 | 47
79 | 水源镇各旦村宁洞屯至茶洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 各旦村 | 公里 | 1.92 | 新建屯级道路长1.92km,砼路面，路面宽3.00m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 27 | 110 | 8 | 32 | 57.6 | 96
80 | 水源镇各旦村旦下路口至宁洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 各旦村 | 公里 | 1.9 | 新建屯级道路长1.9km,砼路面，路面宽3.00m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 27 | 110 | 8 | 32 | 57 | 30
81 | 水源镇和平村东山三点至烈一屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 和平村 | 公里 | 1.35 | 新建屯级道路长1.35km,砼路面，路面宽3.50m，培路肩（含支线500m） | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 47 | 188 | 4 | 18 | 47.25 | 40
82 | 水源镇里腊村三级路至大乐屯及新乐产业基地道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 里腊村 | 公里 | 0.9 | 新建屯级道路长0.9km,砼路面，K0+000～K0+280路面宽3.50m，含支线195m，路面宽3.0m（大乐屯）。K0+000～K0+270，支线150m路面宽3.0m（新乐），均无路肩。 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 207 | 830 | 6 | 23 | 28.25 | 10.5
83 | 水源镇水源社区东源屯至塘高产业基地道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 水源社区 | 公里 | 1.41 | 新建屯级道路长1.41km,砼路面，路面宽3.00m，无路肩（含支线410m） | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 167 | 670 | 10 | 46 | 42.3 | 22.5
84 | 东兴镇茶山村百合屯通屯道路硬化及新村平板桥工程 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>东兴镇茶山村百合屯 | 公里 | 1 | 道路硬化长1公里,路面宽3.5m、新村平板桥长8米、垫层+基层 | 2018/8/30 | 2018-11-30 | 43 | 147 | 9 | 31 | 45.8 | 30
85 | 水源镇水源社区东源路口至下长道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 水源社区 | 公里 | 0.85 | 新建屯级道路长0.85km,砼路面，路面宽3.0m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 167 | 670 | 10 | 46 | 25.5 | 38
86 | 水源镇水源社区街四路口至肯腊道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 水源社区 | 公里 | 0.6 | 新建屯级道路长0.6km,砼路面，路面宽3.5m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 167 | 670 | 10 | 46 | 21 | 30
87 | 东兴镇标山村久旺路口至可华屯通屯道路硬化工程 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>东兴镇标山村 | 公里 | 1.2 | 道路硬化长1.2公里,路面宽3.0m | 2018/8/30 | 2018-11-30 | 36 | 140 | 8 | 28 | 46.7 | 67.9
88 | 龙岩乡安山村路口至久翁屯级路硬化工程（二期） | 扶贫办 | 龙岩乡安山村久翁屯 | 公里 | 1.35 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 34 | 140 | 21 | 84 | 47 | 58.1
89 | 水源镇水源社区二级路至领进屯（含塘丰屯）道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 水源社区 | 公里 | 1.57 | 新建屯级道路长1.57km,砼路面，K0+000～K0+100路面宽3.0m，K0+100～K1+570路面宽3.5m，无路肩（含支线塘丰屯240m) | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 42 | 120 | 4 | 15 | 54.45 | 10.8
90 | 水源镇上南社区井洞路口至盆洞屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 山南社区 | 公里 | 1.58 | 新建屯级道路长1.58km,砼路面，路面宽3.50m,培路肩K0+500～K0+700左侧护墩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 22 | 88 | 14 | 58 | 55.3 | 98
91 | 水源镇中涧村东云屯道路硬化工程 | 环江县民宗局 | 中涧村 | 公里 | 1 | 新建屯级道路长1.0km,砼路面，路面宽3.00m，无路肩 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 26 | 102 | 2 | 10 | 30 | 18.5
92 | 东兴镇标山村久小屯通屯道路硬化及平板桥工程 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>东兴标山村久小屯 | 公里 | 1.6 | 道路硬化长1.6公里,路面宽3.5m、平板桥长16米、挡土墙220m³、基层 | 2018/8/30 | 2018-11-30 | 31 | 96 | 16 | 46 | 49.8 | 13.8
93 | 下南乡才门村门俭公路至大年屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 才门村 | 公里 | 1.5 | 新建屯级砂石路长1.5km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 11 | 45 | 5 | 22 | 45 | 53.55
94 | 下南乡才门村下伍屯至才洞屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 才门村 | 公里 | 3.2 | 新建屯级砂石路长3.2km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 20 | 80 | 6 | 24 | 96.21 | 87.5
95 | 下南乡中南村松曾至南昌屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 中南村 | 公里 | 0.6 | 新建屯级砂石路长0.6km,路基宽6.5m,路面铺砂宽5.5m；挖2个平台，共1500㎡（上平台1000㎡、下平台500㎡）。 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 80 | 320 | 4 | 18 | 26 | 69
96 | 洛阳镇合作村下桃至上桃屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 合作村 | 公里 | 2.3 | 新建屯级砂石路长2.3km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m,挡土墙76.5m³、填方900m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 124 | 497 | 3 | 16 | 45 | 57
97 | 洛阳镇洛阳社区才谷屯至团结村新都力屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 洛阳社区、团结村 | 公里 | 2.4 | 新建屯级砂石路长2.4km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 155 | 622 | 17 | 60 | 43.2 | 20.7
98 | 洛阳镇古昌村古昌（兴昌）移民三组至北现坡砂石路工程 | 环江县民宗局 | 古昌村 | 公里 | 1.1 | 新建屯级砂石路长1.1km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 152 | 608 | 30 | 147 | 20 | 57.85
99 | 东兴镇久灯村平江屯至肯才屯 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>东兴镇久灯村平江屯 | 公里 | 1.5 | 道路硬化长1.5公里,路面3.5米，路基、路面及涵洞等 | 2018/8/30 | 2018-11-30 | 123 | 583 | 28 | 131 | 54 | 34.5
100 | 川山镇五圩村立下屯至洛阳镇永安村木类屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 五圩村 | 公里 | 3.5 | 新建屯级砂石路长3.5km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 36 | 1460 | 36 | 146 | 63 | 60.5
101 | 川山镇洞敢村科弟至洞龙屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 洞敢村 | 公里 | 1.4 | 新建屯级砂石路长1.4km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 46 | 185 | 92 | 23 | 42 | 38.5
102 | 龙岩乡达洞村下岭至上岭屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达洞村上岭 | 公里 | 1.6 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 18 | 77 | 5 | 22 | 56 | 21.9
103 | 龙岩乡敢岩村下肯平路口至上肯平屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡敢岩村上肯平 | 公里 | 1.6 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 32 | 130 | 17 | 54 | 56 | 15
104 | 长美乡八福村翁洞至流洞屯级路硬化 | 扶贫办 | 长美乡八福村翁洞屯 | 公里 | 1.35 | 挖沟土方、开炸石头、平整路面；路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 37 | 155 | 8 | 25 | 56.7 | 67
105 | 龙岩乡朝阁村符家至伦洞路口新建砂石路 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村庭朗屯 | 公里 | 3 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 21 | 90 | 11 | 44 | 57 | 77
106 | 川山镇洞敢村洞龙屯至棵麻屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 洞敢村 | 公里 | 1.3 | 新建屯级砂石路长1.3km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 46 | 185 | 92 | 23 | 39 | 19
107 | 川山镇东山村坡优至班怀屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 东山村 | 公里 | 2.4 | 新建屯级道路长2.4km,砂石路路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 72 | 287 | 6 | 22 | 72 | 67
108 | 川山镇东山村村级路至花朋屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 东山村 | 公里 | 1.7 | 新建屯级砂石路长1.7km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 20 | 83 | 20 | 83 | 51 | 50
109 | 川山镇顶吉村下巧至洞别砂石路工程 | 环江县民宗局 | 顶吉村 | 公里 | 2 | 新建屯级砂石路长2.0km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 12 | 49 | 9 | 32 | 60 | 46.2
110 | 川山镇五圩村贵龙屯至地蒙村下社屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 五圩村、地蒙村 | 公里 | 1.15 | 新建屯级砂石路长1.15km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m,挡土墙59m³、K0+050盖板涵长2.5米高2米 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 48 | 190 | 2 | 9 | 23 | 50
111 | 川山镇东山村巴独路口至下尧屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 东山村 | 公里 | 2.6 | 新建屯级砂石路长2.6km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 22 | 87 | 12 | 48 | 78 | 36.75
112 | 长美乡关安村才旺路口至厚财二队屯级路硬化 | 扶贫办 | 长美乡关安村厚财二队 | 公里 | 1.7 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 25 | 112 | 7 | 23 | 59.5 | 31.15
113 | 龙岩乡黄种村色楼至汝麻屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡黄种村汝麻 | 公里 | 1.7 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 16 | 66 | 6 | 28 | 59.5 | 17
114 | 川山镇下丰村前途屯至社村后乐屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 下丰村、社村村 | 公里 | 1.75 | 新建屯级砂石路长1.75km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 58 | 233 | 3 | 11 | 21 | 44
115 | 水源镇西里村洞陈屯路口至坡望屯砂石路工程 | 环江县民宗局 | 西里村 | 公里 | 2 | 新建屯级砂石路长2.0km,路基宽4.5m,路面铺砂宽3.5m，、挡土墙60m³ | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 125 | 500 | 2 | 8 | 50 | 58
116 | 川山镇都川村那旺平板桥工程 | 环江县民宗局 | 都川村 | 公里 | 16 | 新建平板桥16米、引道55米 | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 216 | 865 | 10 | 43 | 18 | 32.8
117 | 龙岩乡达科村双河口至下孔屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村下孔 | 公里 | 1.8 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 45 | 188 | 15 | 68 | 63 | 46.55
118 | 川山镇五圩村城江屯至别肯坡道路硬化工程 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>川山镇五圩村城江屯 | 公里 | 1.7 | 道路硬化长1.85公里，路面砼硬化宽3.5米，厚0.2米 | 2018/7/20 | 2018-10-06 | 21 | 82 | 4 | 12 | 65.3 | 7.25
119 | 龙岩乡黄种村达并至色楼屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡黄种村色楼 | 公里 | 1.9 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 22 | 90 | 12 | 28 | 66.5 | 92.75
120 | 驯乐乡山岗村下尧旺屯至必台屯硬化路 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>驯乐乡平莫村尧旺屯、必台屯 | 公里 | 1.8 | 道路硬化长1.8公里,路面3.5米，路基、路面及涵洞等 | 2018/4/15 | 2018-08-21 | 13 | 50 | 6 | 20 | 68.5 | 99.5
121 | 川山镇五圩村甘蔗坪至五圩村甘仁屯道路硬化工程 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>川山镇五圩村 | 公里 | 1.75 | 道路硬化长1.75公里，路面砼硬化宽3.5米，厚0.2米 | 2018/7/20 | 2018-10-06 | 28 | 112 | 6 | 28 | 70 | 23.1
122 | 大安顶新可林至下旧屯级路硬化 | 扶贫办 | 大安顶新下旧 | 公里 | 2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 180 | 750 | 110 | 670 | 70 | 68.55
123 | 川山镇茶江村茶昌屯至百江一屯道路硬化工程 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>川山镇茶江村茶昌屯、百江屯 | 公里 | 1.68 | 道路硬化长1.68公里，路面砼硬化宽3.5米，厚0.2米 | 2018/7/20 | 2018-10-06 | 23 | 93 | 5 | 23 | 71.1 | 57.6
124 | 龙岩乡黄种村伟报至金明屯级路硬化 | 扶贫办 | 长美乡八福村翁洞屯 | 公里 | 1.7 | 挖沟土方、开炸石头、平整路面；路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 19 | 80 | 5 | 26 | 71.4 | 57
125 | 川山镇下干村下肥屯至下丰村坡湖屯道路硬化工程 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>川山镇下干村、下丰村下肥屯、坡湖屯 | 公里 | 1.5 | 道路硬化长1.5公里，路面砼硬化宽3.5米，厚0.2米 | 2018/7/20 | 2018-10-06 | 38 | 152 | 8 | 38 | 72 | 28.25
126 | 驯乐乡平莫村依洞屯村头至上架屯硬化路 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>驯乐乡平莫村上架屯，依洞屯 | 公里 | 1.85 | 道路硬化长1.85公里，路面砼硬化宽3米，厚0.2米 | 2018/4/15 | 2018-08-21 | 115 | 460 | 23 | 85 | 74 | 42.3
127 | 龙岩乡朝阁村伦洞路口至吴家湾屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村吴家湾 | 公里 | 2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 22 | 97 | 9 | 38 | 75 | 25.5
128 | 龙岩乡达科村双河口至庭朗屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村庭朗 | 公里 | 2.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 22 | 90 | 6 | 25 | 77 | 54.45
129 | 龙岩乡广荣村板连至内汝屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡广荣村内汝 | 公里 | 2.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 22 | 93 | 8 | 29 | 77 | 55.3
130 | 龙岩乡黄种村汝久至兰且屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡黄种村兰且 | 公里 | 2.45 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 11 | 50 | 6 | 24 | 85.7 | 45
131 | 龙岩乡达科村闹塘至上朝屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村上朝 | 公里 | 2.5 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 19 | 82 | 5 | 22 | 87.5 | 43.2
132 | 驯乐太平雅京至干受级路硬化工程 | 扶贫办 | 驯乐太平村干受屯 | 公里 | 2.5 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 43 | 172 | 21 | 84 | 87.5 | 63
133 | 驯乐顺宁才平至洞朴屯级路硬化工程 | 扶贫办 | 驯乐顺宁村才平屯 | 公里 | 2.2 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，砼厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 26 | 107 | 8 | 34 | 88 | 42
134 | 龙岩乡朝阁村伦洞至安街屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村安街 | 公里 | 2.6 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 17 | 70 | 15 | 52 | 91 | 39
135 | 龙岩乡达科村上孔至英堆屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村英堆 | 公里 | 2.6 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 13 | 55 | 6 | 19 | 91 | 72
136 | 龙岩乡久伟村久伟至达坚屯级路硬化 | 扶贫办 | 长美乡八福村可友屯 | 公里 | 2.6 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 51 | 210 | 12 | 48 | 91 | 51
137 | 川山镇茶江村城江屯至琳琅村肯塘屯道路硬化工程 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>川山镇茶江村 | 公里 | 2 | 道路硬化长2公里，路面砼硬化宽3米，厚0.2米 | 2018/7/20 | 2018-10-06 | 36 | 145 | 9 |  | 95 | 78
138 | 洛阳妙石后脉至古怀级路硬化工程 | 扶贫办 | 洛阳妙石村古怀屯 | 公里 | 2.4 | 挖沟土方、开炸石头、平整路面；路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.2米 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 23 | 105 | 9 | 38 | 96 | 21
139 | 长美乡八福村八福电站至可友屯级路硬化 | 扶贫办 | 长美乡八福村可友 | 公里 | 3.1 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 22 | 98 | 6 | 24 | 108.5 | 92
140 | 龙岩乡安山村温洞至久单屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村金街屯 | 公里 | 3.1 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 12 | 52 | 8 | 32 | 108.5 | 66
141 | 龙岩乡朝阁村安街屯至田良屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村田良 | 公里 | 3.1 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 17 | 72 | 14 | 55 | 108.5 | 19
142 | 龙岩乡达科村久朝路口至肯龙屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村肯龙 | 公里 | 2.6 | 挖沟土方、开炸石头、平整路面；路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 19 | 80 | 10 | 40 | 109.2 | 17
143 | 长美乡八福翁洞至流洞屯级路硬化（二期） | 扶贫办 | 长美乡八福村翁洞屯 | 公里 | 3.6 | 挖沟土方、开炸石头、平整路面；路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 35 | 140 | 15 | 62 | 126 | 47
144 | 龙岩乡朝阁村丁由山路口至金街屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村金街 | 公里 | 3.6 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 20 | 87 | 10 | 40 | 126 | 18
145 | 龙岩乡朝阁村周家屯至下伦洞屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村伦洞 | 公里 | 3.6 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 24 | 102 | 23 | 89 | 126 | 39
146 | 龙岩乡敢岩村上肯平路口至马家屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡敢岩村马家 | 公里 | 3 | 挖沟土方、开炸石头、平整路面；路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 32 | 133 | 17 | 54 | 126 | 38
147 | 驯乐乡镇北村那结屯至肯降屯硬化路 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>驯乐乡镇北村肯降屯 | 公里 | 3.9 | 道路硬化长3.9公里,路面3-3.5米，挡土墙、路基、路面及涵洞等 | 2018/4/15 | 2018-08-21 | 71 | 276 | 30 | 114 | 136 | 98
148 | 龙岩乡达科村双河口至下朝屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达科村下朝 | 公里 | 4.2 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 53 | 212 | 27 | 93 | 147 | 10.7
149 | 龙岩乡广荣村内汝至内后屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡广荣村内后 | 公里 | 4.3 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 18 | 76 | 10 | 32 | 150.5 | 30
150 | 龙岩乡安山村温洞至汝秀屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡朝阁村达江屯 | 公里 | 4.5 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 34 | 140 | 21 | 84 | 157.5 | 47
151 | 东兴茶山村上岭至老高山新建砂石路 | 扶贫办 | 东兴茶山村上岭屯 | 公里 | 9 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，石沙厚0.20米、错车道、涵洞等 | 2018.7.25 | 2018.11.25 | 50 | 22 | 23 | 92 | 162 | 35
152 | 龙岩乡敢岩村久达路口至下肯平屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡敢岩村下肯平 | 公里 | 4.7 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 27 | 108 | 25 | 70 | 164 | 52
153 | 龙岩乡安山村刀洞至肯单屯级路硬化 | 扶贫办 | 长美乡关安村厚财二队屯 | 公里 | 4.9 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 120 | 502 | 30 | 132 | 171.5 | 78
154 | 龙岩乡达洞村大路口至汝伦屯级路硬化 | 扶贫办 | 龙岩乡达洞村汝伦 | 公里 | 5.6 | 路基宽4.5米，面宽3.5米,砼厚0.20米 | 2018.4.10 | 2018.9.10 | 29 | 132 | 24 | 68 | 196 | 84.35
155 | 驯乐乡太平村三茶坳至工大文坳口至大干硬化路口 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>驯乐乡太平村大干屯 | 公里 | 5.4 | 道路硬化长5.4公里,路面4.5米，路基、路面及涵洞、护拦等 | 2018/4/15 | 2018-08-21 | 658 | 3000 | 321 | 1200 | 351 | 24.5
156 | 东兴镇龙城村龙昂屯至拉北屯罗韩非子边界通屯路硬化 | 财政局 | 河池市>环江毛南族自治县>东兴镇龙城村龙昂屯、拉北屯 | 公里 | 10.3 | 道路硬化长10.3公里,路面3.5米，路基、路面及涵盖板等 | 2018/8/30 | 2018-11-30 | 43 | 165 | 10 | 37 | 419.7 | 78
157 | 东兴镇笃雅村久海桥头至明伦镇何狂村下件路口道路硬化工程 | 发改局 | 环江县东兴镇笃雅村 | 公里 | 11.285 | 路面宽4.5米水泥硬化路11.285KM |  |  | 196 | 626 | 60 | 199 | 616 | 71