环江毛南族自治县大安乡人民政府2022年衔接资金项

目绩效自评报告

现将大安乡人民政府2022年衔接资金项目绩效自评报告如下：

一、年内完成上级下达的财政专项扶贫资及资金情况。

2022年上级下达我单位金307.7845万元。其中中央资金129.454万元，自治区级资金98.3305万元，县级资金80万元。分配到大安乡2022年产业以奖代补项目144.854万元；香牛高质量发展：大安乡环江香牛母牛产犊补助项目1.6万元、大安乡环江香牛种牛养殖补助项目4.6万元；桑蚕高质量发展：大安乡小蚕共育室提升改造项目1.9005万元、大安小蚕共育室温室调控项目2.51万元、大安小蚕共育室保鲜冷藏项目3.01万元、塘房标准化小蚕共育示范基地项目6.79万元；大安乡金桥村、大安社区、塘房村2022年水毁道路修复工程项目38万元；大安乡环界村2022年水毁道路修复工程项目42万元；2022年大安乡公益性岗位工资项目62.52万元。

二、项目实施程序。

根据上级下达的指标任务以及我乡实际，我单位制定了资金切块分配方案和项目实施计划，对资金投入、监管、管理做了规定，项目实施落实到专人负责。从宣传发动、接受群众申请、组织验收及补助金支付全部环节工作。一般程序为：

- 脱贫户、监测户发展产业以奖代补项目：

- 奖补对象申报项目计划。奖补对象提出项目计划申请报送给村委，由村委汇总后，向乡人民政府申报。乡人民政府组织乡、村干部、帮扶干部对项目计划进行核实，核实通过后组织村公示，公示无异议后由乡人民政府进行公示（各10天），公示期满无异议后报自治县行业主管部门审批，经部门审批同意后将项目列入项目库，并组织实施。

- 奖补对象申请验收。脱贫户、监测户实施完成以奖代补项目，经该脱贫户、监测户的帮扶联系人现场核实后，由脱贫户、监测户向乡人民政府提出验收申请。

3、组织验收。经乡人民政府、县项目主管部门两级验收后，报送自治县乡村振兴局。

# 4、公示公告与奖补资金兑现。产业奖补项目经验收通过后，经县、乡、村三级公示（各10天），公示期满无异议后拨付补助资金。

# （二）香牛高质量发展项目。根据县级人民政府香牛高质量发展方案，由养殖农民专业合作社、养殖示范户等对象进行申请，通过村、乡验收组成员验收通过后拨付奖补资金。

# （三）桑蚕高质量发展项目。根据县级人民政府桑蚕高质量发展方案，由农业经营主体（桑蚕）进行申请，通过村、乡验收组成员验收通过后拨付奖补资金。

（四）乡村建设项目。1、从项目库抽取项目；2、项目公示；3、开展招投标工作，确定项目实施单位；4、签订合同，督查项目实施单位进场施工；5、监督项目施工进度；6、组成验收小组，项目完工后进行验收，同时完成项目竣工决算材料。

（四）公益性岗位项目。根据县级行业部门乡村建设公益性岗位开发实施方案，由乡级结合本乡实际情况合理开发公益性岗位，采用发布招聘公告、个人申请、民主评议、审核公示(公示5个工作日)、乡(镇)人民政府审批、县乡村振兴部门备案、签订劳务协议（每次签订劳务协议用工期限不少于6个月、不超过1年)的程序聘用上岗人员。聘用人员确定后，县乡村振兴部门、乡(镇)人民政府指导用人单位就岗位工作标准和相关要求开展岗前培训，及时安排上岗以及后续考勤、工资发放。

三、年内完成上级下达的任务情况。

计划项目10个,其中产业以奖代补项目1个，香牛高质量发展2个，桑蚕高质量发展4个，乡村建设项目2个，公益性岗位开发1个。已完成项目10个，完成任务的100%。

四、资金使用及结余情况。

截止2022年底，完成实际支出307.7845万元，支付率100%。

环江毛南族自治县大安乡人民政府

2022年月12月30日