## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年储备粮油库建设维修项目 |  |  | 项目编码 | 451226220430100006800
项目实施单位 |  | 301001-环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  | 主管部门 | 301-环江毛南族自治县发展和改革局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 5200% | 5200% | 5200% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 储备粮油库建设维修专项资金
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 进行中
年度绩效目标 |  | 2022年对乡镇老旧仓房进行维修，满足基层粮食业务需求，保障存粮安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇老旧仓房维修个数 |  | ＝8个 | 20 | 8 | 20 | 按时拨付给企业
|  | 质量指标 | 工程质量 |  | 符合国家施工验收规范合格标准进行。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时拨付给企业
|  | 时效指标 | 合同工期 |  | 开工日期2022.10.19，俊工日期2022.11.27 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时拨付给企业
|  | 成本指标 | 项目维修资金 |  | ＝52万元 | 10 | 52 | 10 | 按时拨付给企业
| 效益指标 | 社会效益指标 | 仓库维修项目 |  | 对乡镇老旧粮所、粮站进行门窗、仓内穹顶、内外墙维修，保证了存粮安全。 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 按时拨付给企业
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡镇粮所工作人员 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 按时拨付给企业