## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农村公路养护费 |  |  | 项目编码 | 451226210430700004825
项目实施单位 |  | 307001-环江毛南族自治县交通运输局 |  |  | 主管部门 | 307-环江毛南族自治县交通运输局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 11900% |  | 1582% | 13482% | 2760% | 20.47%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 119.0 |  | -113.0775 | 5.9225 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 128.896 | 128.896 | 27.6 | 21.41
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 13.29% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 按环路发（2013）160号文件精神，2022村级公路养护476公里，2500元/公里，共计119万元。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 2022年农村公路养护费119万元。
年度绩效目标 |  | 保障农村公路安全，营造便民利民的公路环境
自评得分（满分100分） |  |  | 84.37 |  | 预算执行（10分） | 2.0472
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 业务完成度 |  | ＝100% | 20 | 100 | 20 | 完成农村公路养护里程860公里
|  | 质量指标 | 考核通过率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格率
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 完成养护里程860公里
|  | 成本指标 | 公路养护费 |  | ＝1190000元 | 10 | 276000 | 2.32 | 金27.6万元，完成预算执行率21% | 国库资金紧张，待国库资金充足及时支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作展开顺利度 |  | ＝100% | 30 | 100 | 30 | 农村公路养护工作开展100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥96% | 10 | 96 | 10 | 服务对象满意度90%