## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)“以奖代补”普通农村公路奖补资金 |  |  | 项目编码 | 451226220430700006873
项目实施单位 |  | 307001-环江毛南族自治县交通运输局 |  |  | 主管部门 | 307-环江毛南族自治县交通运输局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 26600% | 26600% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 266.0 | 266.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 桂财工交（2022）62号下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）“以奖代补”普通农村公路奖补资金266万元。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 桂财工交（2022）62号下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）“以奖代补”普通农村公路奖补资金266万元。
年度绩效目标 |  | 完成2022年年度公路水运交通基础设施建设任务
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村道路安防工程实施 |  | ≥6公里 | 10 | 6 | 10 | 完成农村安防工程6公里
|  |  | 支持危桥重建项目数 |  | ＝2项 | 10 | 2 | 10 | 危桥改造2座
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按资金用途合规拨付资金
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目开工率100%
|  | 成本指标 | 补助资金额 |  | ＝266万元 | 10 | 0 | 0 | 完成工程计量但未形成之支付 | 完成计量资料尽快形成支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  | 提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 农村公路安全水平得到提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥80% | 10 | 90 | 10 | 受益群众满意