## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 桂财工交(2022)14号文新增政府一般债务限额支持“四建一通”工程建设资金 |  |  | 项目编码 | 451226220430700006123
项目实施单位 |  | 307001-环江毛南族自治县交通运输局 |  |  | 主管部门 | 307-环江毛南族自治县交通运输局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 2881700% | 2881700% | 1300000% | 45.11%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 28817.0 | 28817.0 | 13000.0 | 45.11
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | S303环江川山至下南、华山至驯乐（何家寨）工程建设资金，总计下达28817万元
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 下达支持“四建一通”工程建设的 2022 年新增政府一般债务限额，列 2022 年一般公共预 算支出功能分类“2140104 公路建设”科目，资金28817万元。
年度绩效目标 |  | 支持建设完成S303环江川山至下南、华山至驯乐（何家寨）两项工程。
自评得分（满分100分） |  |  | 89.02 |  | 预算执行（10分） | 4.5112
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程量 |  | ＝2项 | 20 | 2 | 20 | 项目已经完工
|  | 质量指标 | 完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 业务完成度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 工程资金 |  | ＝28817万元 | 10 | 13000 | 4.51 | 已支付资金13000万，完成预算执行率45% | 因财政国库资金紧张尚未形成支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众水平 |  | ≥95% | 30 | 95 | 30 | 道路安全水平提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 受益群众满意