## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 四好农村维修资金 |  |  | 项目编码 | 451226220430700007584
项目实施单位 |  | 307001-环江毛南族自治县交通运输局 |  |  | 主管部门 | 307-环江毛南族自治县交通运输局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 6000% | 6000% | 5303% | 88.38%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 60.0 | 60.0 | 53.0299 | 88.38
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 洛阳至含，三养至上南 ，中南至玉环，中南至堂八，关安至顶新，关安至爱洞作为我县四好农村 路示范县备检线，申请资金用于备检 线路的维修。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 2022.12.31年完成支付
年度绩效目标 |  | 阳至含，三养至上南 ，中南至玉环，中南至堂八，关安至顶新，关安至爱洞作为我县四好农村 路示范县备检线，申请资金用于备检 线路的维修
自评得分（满分100分） |  |  | 98.84 |  | 预算执行（10分） | 8.8383
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公路维修数 |  | ＝6条 | 20 | 6 | 20 | 完成6条公路维修
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% | 10 | 98 | 10 | 验？收合格达98%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022.12.31 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成
|  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤60万元 | 10 | 53 | 10 | 已完成支付53万元，完成预算妨行率88.83%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全 |  | 提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 公路安全达到预期目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达90%以上