## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 建制村通客车营运费补贴 |  |  | 项目编码 | 451226210430700004954
项目实施单位 |  | 307001-环江毛南族自治县交通运输局 |  |  | 主管部门 | 307-环江毛南族自治县交通运输局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 3280% |  | 0% | 3280% | 2400% | 73.17%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 32.8 |  | 0.0 | 32.8 | 24.0 | 73.17
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 九个村通客车营运补贴，补贴金额32.8万元。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 建制村通客车营运费补贴32.8万元
年度绩效目标 |  | 补贴九个村客运车辆运营，便民出行。
自评得分（满分100分） |  |  | 94.64 |  | 预算执行（10分） | 7.3171
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 业务完成度 |  | ＝100% | 20 | 100 | 20 | 完成24个建制村通客车运行维护
|  | 质量指标 | 考核通过率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格率达100%
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 按时完成项目资金支付工作
|  | 成本指标 | 客运补贴费 |  | ＝32.8万元 | 10 | 24 | 7.32 | 支付项目资金24万元，完成执行率73.2% | 项目资金需求减少
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作展开顺利度 |  | ＝100% | 30 | 100 | 30 | 项目工作开展顺利
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ＝96% | 10 | 96 | 10 | 服务对象满意度达96%