## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 零工市场装修费用 |  |  | 项目编码 | 451226220340300006065
项目实施单位 |  | 403003-环江毛南族自治县就业服务中心 |  |  | 主管部门 | 403-环江毛南族自治县人社系统
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 800% | 800% | 800% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 支持各类劳动力市场、人才市场、零工市场建设，广开就业门路，为有意愿有能力的人创造更多的就业机会
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 2022年12月31前完工
年度绩效目标 |  | 2022年12月31日前完成
自评得分（满分100分） |  |  | 96.68 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 零工市场装修项目数 |  | ＝1项目 | 20 | 1 | 20 | 完成1个项目
|  | 质量指标 | 装修审计合格率 |  | ≥98% | 10 | 100 | 10 | 验收合格率100%
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥95% | 10 | 92 | 9.68 | 资金拨付及时率 | 县级财政资金调配困难，加强与财政部门沟通
|  | 成本指标 | 装修费用标准 |  | ≤8万 | 10 | 8 | 10 | 项目费用控制在8万元以内
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用工就业便捷效率提高 |  | ≥50% | 30 | 45 | 27 | 用工就业便捷效率45% | 窗口工作人员少，无法满足群众需求，加大人员投入
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 群众满意度94%