## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | M项目 |  |  | 项目编码 | 451226220440500007016
项目实施单位 |  | 405001-环江毛南族自治县退役军人事务局 |  |  | 主管部门 | 405-环江毛南族自治县退役军人事务局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 6862% | 6862% | 3885% | 56.62%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 68.62 | 68.62 | 38.8505 | 56.62
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 支付义务兵优待金，提高士兵荣誉感。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 2022年底前
年度绩效目标 |  | 通过发放义务兵优待金，提高了义务兵的经济水平，提高及家属士兵荣誉感，利于形成社会拥军爱民的社会氛围，有助于社会对参军的积极性提高。
自评得分（满分100分） |  |  | 93.13 |  | 预算执行（10分） | 5.6617
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵人数 |  | ≥300人 | 20 | 300 | 20 | 2022年发放207名人员的义务兵优待金395.31万元，涉及自治区资金38.85万元，全额拨付，不漏一人
|  | 质量指标 | 发放标准 |  | 全额拨付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 全额拨付207名人员的义务兵优待金，不漏一人
|  | 时效指标 | 发放时间 |  | 2022年底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年11月完成发放207名人员的义务兵优待金395.31万元
|  | 成本指标 | 经费来源 |  | 财政全额拨款 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 本项目为自治区拨付的义务兵优待金，财政全额拨款
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务兵生活水平 |  | 有效提高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 有效提高义务兵生活水平
|  | 社会效益指标 | 义务兵满意度 |  | 有效提高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 有效提高义务兵满意度
|  | 生态效益指标 | 义务兵家属满意度 |  | 有效提高 | 5 | 达成预期指标 | 4 | 有效提高满意度 | 要不断提高服务水平
|  | 可持续影响指标 | 拥军优属社会氛围 |  | 有效提高 | 5 | 达成预期指标 | 4 | 有效提高 | 要不断提高拥军优属社会氛围
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务兵及家属满意度 |  | ≥95% | 10 | 90 | 9.47 | 满意度达90% | 要不断提高服务水平及满意度