## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 创建双拥模范县工作经费 |  |  | 项目编码 | 451226210340500006121
项目实施单位 |  | 405001-环江毛南族自治县退役军人事务局 |  |  | 主管部门 | 405-环江毛南族自治县退役军人事务局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 198% | 198% | 109.7% | 55.41%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 1.98 | 1.98 | 1.0972 | 55.41
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据全县双拥工作需要，制作双拥标识及宣传牌，营造浓厚双拥社会氛围，1、创建双拥一条街：40000元，2、创建双拥公园：30000元3、创建双拥超市:10000元
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 2022年创建双拥模范县
年度绩效目标 |  | 全面建设双拥模范城，通过制作双拥标识及宣传牌，加大社会的宣传力度，营造浓厚双拥社会氛围
自评得分（满分100分） |  |  | 91.54 |  | 预算执行（10分） | 5.5414
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传牌 |  | ＝25个 | 20 | 25 | 20 | 完成宣传牌的制作及悬挂工作
|  | 质量指标 | 完成质量 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 完成了双拥的宣传工作
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 7月底 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 在规定时间内完成
|  | 成本指标 | 经费来源 |  | 100 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 财政全额拨款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 |  | 良好 | 20 | 达成预期指标 | 18 | 营造良好的双拥氛围 | 加大宣传力度
|  | 可持续影响指标 | 对社会的影响 |  | 良好 | 10 | 达成预期指标 | 8 | 营造良好的双拥氛围 | 加大宣传力度
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 双拥工作满意度 |  | ＞90% | 10 | 90 | 10 | 满意度达90%