## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 重大公共卫生项目 |  |  | 项目编码 | 451226210440200005471
项目实施单位 |  | 402001-环江毛南族自治县卫生健康局 |  |  | 主管部门 | 402-环江毛南族自治县卫生健康系统
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 28258% | 28258% | 26293% | 93.04%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 282.58 | 282.58 | 262.9261 | 93.04
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 重大公共卫生项目
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 重大公共卫生项目
年度绩效目标 |  | 目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种；目标2：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理。目标4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 目标5：持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。
自评得分（满分100分） |  |  | 97.96 |  | 预算执行（10分） | 9.3045
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 血吸虫监测任务完成率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 通过开展血吸虫病检查及时发现病人，对血吸虫病病人开展相关治疗，保障患者身体健康，控制传染源
|  |  | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 在全县范围内进行严重精神障碍患者筛查，对患者进行跟踪管理
|  | 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 |  | ≥100% | 5 | 100 | 5 | 对全县艾滋病患者进行规范化管理，随访干预
|  |  | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种
|  | 时效指标 | 项目时间 |  | 2022年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ＝303.58万元 | 10 | 262.93 | 8.66 | 项目资金未使用完 | 支付进度慢，加快使用资金
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 |  | 逐步提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 公共卫生水平提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 服务对象满意度提高