## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中医馆建设 |  |  | 项目编码 | 451226220440200006981
项目实施单位 |  | 402011-环江毛南族自治县下南乡卫生院 |  |  | 主管部门 | 402-环江毛南族自治县卫生健康系统
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 2000% | 2000% | 2000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 中医馆建设
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 中医馆建设
年度绩效目标 |  | 开展基层中医馆建设，年底建成中医馆
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展基层中医馆建设，年底建成中医馆 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 开展基层中医馆建设，年底建成下南乡卫生院中医馆
|  | 质量指标 | 建设项目合格率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 项目建设经验合格
|  | 时效指标 | 项目时间 |  | 2022年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年12月31日前完成项目任务
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ＝200000元 | 10 | 200000 | 10 | 项目资金20万，合规使用项目资金
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层中医馆项目建设单位门诊量较上年提升 |  | ≥2% | 30 | 2 | 30 | 基层中医馆项目建设后，单位门诊量较上年提升明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥80% | 10 | 80 | 10 | 得到广大群众的好评及良好的社会反响，患者满意度提高