## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 拨付2022年县本级新开办企业首套印章费用 |  |  | 项目编码 | 451226220415000006335
项目实施单位 |  | 150001-环江毛南族自治县市场监督管理局 |  |  | 主管部门 | 150-环江毛南族自治县市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1000% | 1000% | 395.5% | 39.55%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 10.0 | 10.0 | 3.9555 | 39.56
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 拨2022年县本级新开办企业首套印章费用
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 拨2022年县本级新开办企业首套印章费用
年度绩效目标 |  | 为持续优化提升我县营商环境，保持企业开办“零”成本水平，需通过拨付财政资金补贴为企业开办减压，凡在环江毛南族自治县政务服务中心“企业开办一站式服务专区”或在广西数字政务一体化“企业开办一窗通平台”申请登记的环江县范围内的企业（有限责任公司），免费提供一次刻制一套五枚印章服务，需要寄递的企业，免费提供寄递服务。
自评得分（满分100分） |  |  | 91.46 |  | 预算执行（10分） | 3.9555
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免费刻章的新开办企业数 |  | ≥400户 | 20 | 350 | 17.5 | 2022年内享受免费刻章的新开办企业为350户 | 受疫情等情况影响，新开办企业数未能达到绩效目标，今后将加强政策宣传，提升新开办企业注册数
|  | 质量指标 | 享受免费刻章的新开办企业比例 |  | ＝100百分比 | 10 | 100 | 10 | 新开办企业均享受免费刻章
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目于2022年底前完成
|  | 成本指标 | 项目经费 |  | ≤10万元 | 10 | 3.96 | 10 | 拨付10万工作经费仅使用3.96万元 | 财政资金紧张，款项支付困难
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区经济发展水平 |  | 不断提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 促进市场主体注册率，提高辖区经济发展水平
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政务服务对象满意度 |  | ≥80百分比 | 10 | 100 | 10 | 政务服务对象满意度达100% | 满意度达100%，大于80%，已完成绩效目标