## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 城西街道易地扶贫搬迁后续扶持小菜园建设项目 |  |  | 项目编码 | 451226230471300008548
项目实施单位 |  | 713001-环江毛南族自治县城西街道办事处 |  |  | 主管部门 | 713-环江毛南族自治县城西街道办事处
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 29920% | 29920% | 29920% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 299.1969 | 299.1969 | 299.1969 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 1.按时发放城西街道易地扶贫搬迁后续扶持小菜园建设项目资金；2.受益群众满意度90％以上。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预埋水泥混凝土管道 |  | ≤310米 | 1 | 310 | 1 | 已预埋水泥混凝土管道310米
|  |  | 田间步道 |  | ≤1500米 | 2 | 1500 | 2 | 已完成 田间步道1500米
|  |  | 新建排洪渠道 |  | ≤680米 | 2 | 680 | 2 | 已建排洪渠道680米
|  |  | 300立方米蓄水池 |  | ≤1个 | 1 | 1 | 1 | 已建设300立方米蓄水池1个
|  |  | 0.5立方米田间储水柜 |  | ≤70个 | 1 | 70 | 1 | 已建0.5立方米田间储水柜70个
|  |  | 沉沙井 |  | ≤9个 | 1 | 9 | 1 | 已建沉沙井9个
|  |  | 田地平整，分块、坡改梯 |  | ≤70亩 | 1 | 70 | 1 | 已完成 田地平整，分块、坡改梯70亩
|  |  | 配电抽水管理房 |  | ≤1个 | 1 | 1 | 1 | 已建配电抽水管理房1个
|  |  | 过路涵管 |  | ≤14米 | 1 | 14 | 1 | 已安装过路涵管14米
|  |  | 鸡舍两个 |  | ≤2个 | 1 | 2 | 1 | 已建鸡舍两个2个
|  |  | 菜园内沙石路 |  | ≤1500米 | 2 | 1500 | 2 | 已建菜园内沙石路1500米
|  |  | 挡土墙 |  | ≤1125立方米 | 2 | 1125 | 2 | 已建挡土墙1125立方
|  |  | 挖方 |  | ≤30000紧方 | 2 | 3000 | 2 | 已挖方30000紧方
|  |  | 给水管 |  | ≤2000米 | 2 | 2000 | 2 | 已铺设给水管2000米
|  | 质量指标 | 建设项目竣工验收合格率 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目竣工验收合格
|  | 时效指标 | 城西街道易地扶贫搬迁后续扶持小菜园建设项目时效性 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按时支付工程款
|  | 成本指标 | 城西街道易地扶贫搬迁后续扶持小菜园建设项目资金总成本 |  | ≤3000000元 | 10 | 299.1968 | 10 | 已足额支付工程款
| 效益指标 | 社会效益 | 受益脱贫人口数 |  | ≥3000人 | 30 | 3000 | 30 | 受益脱贫人口数3000人
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 受益脱贫户满意度达标
自评分析 | 全年目标完成情况 | 1.按时发放城西街道易地扶贫搬迁后续扶持小菜园建设项目资金；2.受益群众满意度90％以上。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题