## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 城西街道耐禾村塘英屯道路硬化工程 |  |  | 项目编码 | 451226230471300008802
项目实施单位 |  | 713001-环江毛南族自治县城西街道办事处 |  |  | 主管部门 | 713-环江毛南族自治县城西街道办事处
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 6839% | 6839% | 6839% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.8909 | 0.8909 | 0.8909 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 1.按时完成城西街道耐禾村塘英屯道路硬化工程；2.受益群众满意度达90％以上。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.87 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化长度 |  | ≥1300米 | 20 | 1300 | 20 | 道路已硬化1300米
|  | 质量指标 | 建设项目竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目竣工验收合格率已达标
|  | 时效指标 | 工程资金发放时效性 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 工程款已及时支付
|  | 成本指标 | 项目工程资金总成本 |  | ≤675000元 | 10 | 683909 | 9.87 | 工程款已足额支付 | 因不可预计因素，项目工程量有所增加
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人口数 |  | ≥2000人 | 10 | 2000 | 10 | 受益人口2000人
|  |  | 受益脱贫人口数 |  | ≥60人 | 10 | 60 | 10 | 受益脱贫人口60人
|  |  | 有效解决群众日常生活出行问题 |  | 显著增加 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 有效解决群众日常生活出行问题
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 群众满意度已达标
自评分析 | 全年目标完成情况 | 1.已按时完成城西街道耐禾村塘英屯道路硬化工程；2.受益群众满意度达90％以上。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题