## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费 |  |  | 项目编码 | 451226230370500007889
项目实施单位 |  | 705001-环江毛南族自治县川山镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 705-环江毛南族自治县川山镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 4661% | 4661% | 4661% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 23.3118 | 23.3118 | 23.3118 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费
年度绩效目标 |  | 目标1：通过本次土地整治，提高土地的利用效率，实现农田面积的最大化利用；目标2：通过本次土地整治，提高农田的生产力，实现农作物的产量和质量的提升；目标3：通过本次土地整治，加大了对农田生态环境的关注，力求实现农业生态环境的改善和可持续发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 川山镇耕地保护目标内非耕化整治任务数（永久基本农田） |  | ≤1348.96亩 | 10 | 1348.96 | 10 | 川山镇耕地保护目标内非耕化整治任务数（永久基本农田）已完成1348.96亩
|  |  | 川山镇耕地保护目标内非耕化整治任务数（一般耕地） |  | ≤205.16亩 | 10 | 205.16 | 10 | 川山镇耕地保护目标内非耕化整治任务数（一般耕地）已完成任务数205.16亩
|  | 质量指标 | 资金支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费在执行过程，严格执行相关财经法规、制度
|  | 时效指标 | 资金支出时间 |  | 每年12月30日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023.10.11耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费支出完毕
|  | 成本指标 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作总成本 |  | ≤233000元 | 10 | 233000 | 10 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费总成本233000元
| 效益指标 | 经济效益 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费经济效益 |  | 推动农作物的产量和质量的提升 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作推动农作物的产量和质量的提升
|  | 社会效益 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费社会效益 |  | 有利于实现农田面积的最大化利用 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作有利于实现农田面积的最大化利用
|  | 生态效益 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费生态效益 |  | 加大了对农田生态环境的关注，力求实现农业生态环境的改善和可持续发展 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作加大了对农田生态环境的关注，力求实现农业生态环境的改善和可持续发展
|  | 可持续影响 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费可持续性影响 |  | 优化国土开发格局，全面促进资源节约 | 6 | 达成预期指标 | 6 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作推动优化国土开发格局，全面促进资源节约
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ＞95% | 10 | 95 | 10 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作提高了群众满意度