## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮工程 |  |  | 项目编码 | 451226230470500008147
项目实施单位 |  | 705001-环江毛南族自治县川山镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 705-环江毛南族自治县川山镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 200% | 200% | 200% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 对村屯主要公路接口进行修缮
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮工程
年度绩效目标 |  | 1.按期完成修缮工程；2.解决群众在该路口出行不便的问题；3提高群众满意度。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮次数 |  | ≥1次 | 20 | 3 | 20 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮经费用于支付预付款、工程款、质保金 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮经费预计至少支出1次，实际支出3次，符合预期计划
|  | 质量指标 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮工程经费支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮经费在执行过程中严格执行相关财经法规、制度
|  | 时效指标 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮工程经费支出时效性 |  | 每年12月30日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮经费于2023年9月26日支付完毕
|  | 成本指标 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮工程总成本 |  | ≤2万元 | 10 | 2 | 10 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮工程总成本2万元
| 效益指标 | 社会效益 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮对群众出行影响 |  | 较大 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮工程修缮了乐衣村屯公路，方便了群众出行
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 川山镇乐衣村村屯公路接口修缮工程修缮了乐衣村屯公路，方便了群众出行，提高了群众满意度