## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 环江毛南族自治县五香农产品批发交易中心项目-村集体经济（下久村） |  |  | 项目编码 | 451226230470500008984
项目实施单位 |  | 705001-环江毛南族自治县川山镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 705-环江毛南族自治县川山镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 10000% | 10000% | 10000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 环江毛南族自治县五香农产品批发交易中心项目-村集体经济（下久村）
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 环江毛南族自治县五香农产品批发交易中心项目-村集体经济（下久村）
年度绩效目标 |  | 目标1：及时拨付村集体经济资金，助力村集体经济发展；目标2：提高群众收入。
自评得分（满分100分） |  |  | 50 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 投资项目数量 |  | ≥1个 | 20 | 0 | 0 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥100% | 10 | 0 | 0 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥100% | 5 | 0 | 0 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库
|  |  | 项目按计划完工率 |  | ≥100% | 5 | 0 | 0 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库
|  | 成本指标 | 超合同金额比例 |  | ≤0% | 5 | 0 | 5 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库
|  |  | 超预算项目比例 |  | ≤0% | 5 | 0 | 5 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库
| 效益指标 | 经济效益 | 对提高下久村群众收入 |  | 影响程度较高 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库
|  | 社会效益 | 对促进环江林产品品牌化发展，形成地区具有高价值的林业加工品牌效益 |  | 影响程度较高 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库
|  | 可持续影响 | 对促进直接利益联结村集体经济持续发展 |  | 影响程度较高 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 0 | 0 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库 | 下久村资金用来投资环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园（含香园）项目并未成功，资金已退回国库