## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目 |  |  | 项目编码 | 451226230470500008229
项目实施单位 |  | 705001-环江毛南族自治县川山镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 705-环江毛南族自治县川山镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 4950% | 4950% | 4950% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 新建饮水池1个，改造现有栏舍1500平米和新建栏舍500平米。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目
年度绩效目标 |  | 通过帮扶基础设施建设，改善养殖环境，提高养殖效率，延伸产业链，推动产业健康持续发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.9 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建饮水池 |  | ≥1个 | 20 | 1 | 20 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目修建水池1个
|  | 质量指标 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目经费支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目资金在执行过程中，
|  | 时效指标 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目经费支出时效性 |  | 每年12月30日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目资金2023.8.31支出完毕
|  | 成本指标 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目总成本 |  | ≥50万元 | 10 | 49.5 | 9.9 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目总成本49.5万元 | 指标调减至49.5万元
| 效益指标 | 可持续影响 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目可持续性影响 |  | 通过帮扶基础设施建设，改善养殖环境，提高养殖效率，延伸产业链，推动产业健康持续发展。 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目通过帮扶基础设施建设，改善养殖环境，提高养殖效率，延伸产业链，推动产业健康持续发展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 川山镇五圩村五圩生态农业养殖专业合作社基础设施建设项目通过帮扶基础设施建设，改善养殖环境，提高养殖效率，延伸产业链，推动产业健康持续发展。