## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程 |  |  | 项目编码 | 451226230470500007974
项目实施单位 |  | 705001-环江毛南族自治县川山镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 705-环江毛南族自治县川山镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1500% | 1500% | 1500% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程
年度绩效目标 |  | 对全屯70人的饮水条件的改善提升，障群众饮水安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建水井数量 |  | 1口 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程新建水井1口
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程验收百分之百合格
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程3月开工，工期一个月，已如期完成
|  | 成本指标 | 投资控制在预算内 |  | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程合同价306818.78元，结算价306818.78元，在预算控制范围内
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人口数 |  | ≥70人 | 15 | 70 | 15 | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程惠及人口70人
|  | 可持续影响 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | 15 | 10 | 15 | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程所建的水井等设施至少可以使用10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 川山镇古宾村后山屯供水保障工程解决了后山屯群众用水问题，群众满意度大幅提高