## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 十二主角食品环江毛南族自治县特色农产品应急处理中心(川山镇塘万村集体经济项目) |  |  | 项目编码 | 451226230470500008454
项目实施单位 |  | 705001-环江毛南族自治县川山镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 705-环江毛南族自治县川山镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 10000% | 10000% | 10000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 十二主角食品环江毛南族自治县特色农产品应急处理中心（川山镇塘万村集体经济项目）
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 十二主角食品环江毛南族自治县特色农产品应急处理中心（川山镇塘万村集体经济项目）
年度绩效目标 |  | 1.以环江鲜果资源为基础原材料，进行初加工和深加工，增加产业经济价值，解决环江县农产品销售问题，助推农户增收；2.推动我镇特色农产品砂糖橘、沃柑、红心柚等规模化、产业化，打造我镇农产品品牌；3.增加群众满意度，达95％以上。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 投资项目数量 |  | ≥1个 | 6 | 1 | 6 | 该项资金和洛阳镇团结村、水源镇三才村、大安乡大安社区、下南乡堂八村共同投资了十二主角食品环江毛南族自治县特色农产品应急处理中心项目
|  |  | 建设百万亩农特产品应急处理中心生产线 |  | ≥1个 | 8 | 1 | 8 | 该项目建设百万亩农特产品应急处理中心生产线1条
|  |  | 使用厂房面积 |  | ≥6000平方米 | 6 | 6000 | 6 | 该项目使用厂房面积6000平方米
|  | 质量指标 | 竣工验收质量 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 该项目竣工验收合格率达100%
|  | 时效指标 | 资金支出时效性 |  | 每年12月30日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023.5.31已支付该项资金
|  | 成本指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥100% | 3 | 100 | 3 | 该项目已按计划开工
|  |  | 项目按计划完工率 |  | ≥100% | 4 | 100 | 4 | 该项目已按计划完工
|  |  | 项目总成本 |  | ≤100万元 | 3 | 100 | 3 | 川山镇塘万村投资项目资金100万元
| 效益指标 | 经济效益 | 对解决农产品销售问题，助推农户增收 |  | 影响程度较高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 该项目建立的生产线，加工各种农产品，对解决农产品销售问题，助推农户增收很有效果
|  | 社会效益 | 对促进农产品初加工和深加工，增加产业经济价值，打造河池百万亩农特产品应急处理加工中心 |  | 影响程度较高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 该项目对农产品进行初加工和深加工，增加产业经济价值，打造河池百万亩农特产品应急处理加工中心
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 该项目增加了群众收入，提高了群众满意度