## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 大安乡可爱村乡村振兴示范村建设 |  |  | 项目编码 | 451226230470700008459
项目实施单位 |  | 707001-环江毛南族自治县大安乡人民政府 |  |  | 主管部门 | 707-环江毛南族自治县大安乡
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 240 | 240 | 240 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 推进可爱村乡村振兴示范村项目建设，改善人居环境，提高群众获得感、幸福感,受益群众90户350人，其中脱贫户10户23人；修建福寿园、红火园等7个园，吸引游客前往观光；继续实施水系改造，用石头砌成排水道，让水浸透到排水道两旁泥土，恢复生态保水供水功能。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 项目处于设计和预算阶段
年度绩效目标 |  | 推进可爱村乡村振兴示范村项目建设，改善人居环境，提高群众获得感、幸福感,受益群众90户350人，其中脱贫户10户23人；修建福寿园、红火园等7个园，吸引游客前往观光；继续实施水系改造，用石头砌成排水道，让水浸透到排水道两旁泥土，恢复生态保水供水功能。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完善游泳池配套设计 |  | ＝1个 | 5 | 1 | 5 | 已完成游泳池配套设施建设
|  |  | 新建农耕体验园、百香果园等 |  | ≤5个 | 5 | 5 | 5 | 已建成农耕园等5个园
|  |  | 新建福寿园、红火园、七彩园等 |  | ≤7个 | 5 | 7 | 5 | 已建成7个福寿园等
|  |  | 修建排水道 |  | ＝1条 | 5 | 1 | 5 | 已完成修建排水道
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 项目验收合格率达90%
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目已按合同时间要求完工
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤240万元 | 10 | 240 | 10 | 项目总成本240万元
| 效益指标 | 社会效益 | 推进可爱村乡村振兴示范村项目建设，改善人居环境，提升群众获得感、幸福感。 |  | ≥90户 | 20 | 90 | 20 | 已按要求完成工作
|  | 生态效益 | 用石头砌成排水道，让水浸透到排水道两旁泥土，恢复生态保水供水功能 |  | 永久 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按要求完成项目工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 可爱村村民满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 可爱村村民满意度达90%