## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农村公路养护费 |  |  | 项目编码 | 451226210370700005366
项目实施单位 |  | 707001-环江毛南族自治县大安乡人民政府 |  |  | 主管部门 | 707-环江毛南族自治县大安乡
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 171.3% | 171.3% | 171.3% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 1.7133 | 1.7133 | 1.7133 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 农村公路养护费
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 农村公路养护费
年度绩效目标 |  | 养护路线及概况：养护线路名称：大安至塘房6.119公里，共计6.119公里。公路等级：四级公路；路面类型：水泥混凝土路。1、路基养护指标(1）填补路基缺口（要夯实稳固)；(2）培土稳定路肩（要夯实稳固)；(3）清除路肩过高积土；(4）清除路肩杂草；(5）清除排水边沟及沟底以上1.5-米范围内上边坡的植被；(6）按40厘米（底宽)，40厘米深和60厘米口宽（路肩水平面处）截面规格，全路段修挖、改造水沟；（坚石路段按40厘米宽、40厘米深修挖)。(7）修挖改造水沟要顺直、美观，同时不能损坏路基；(8）保持公路排水沟无淤积、无杂物，排水畅通；(8）保持公路排水沟无淤积、无杂物，排水畅通；(9）清除每处10立方米以下的路基上边坡塌方，从塌方产生之日起三天内完成，影响交通的当天完成，当天不能完成的必须首先保证通车，余下的两天内完成。2、路面养护指标(1）路面养护要呈龟背形（弯道超高另有要求的除外)；(2）要制止覆带车在水泥混凝土路面和沥青混凝土路面上行使，要制止人为破坏；(3)沥青路面和水泥路面，因使用受命或洪水毁坏产生坑槽、断板的，由甲方负责；(4)修补路面坑槽的石料粒径大于2厘米的颗粒不得多于10％；(一年适当填补一些坑槽)(5）不得使用纯粘土或有腐植王的材料修补路面；(6)刷白、写公里碑及百米桩，年末实施一次，要求在区局、市局年终检查前完成。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建田间作业道路里程 |  | ≥6.11公里 | 20 | 6.11 | 20 | 已按要求完成工作
|  | 质量指标 | 资金支出合规性 |  | 按合同履行支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按规定支出
|  | 时效指标 | 公路养护完成及时率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 按时完成公路养护工作
|  | 成本指标 | 公路养护承包费 |  | ≤17133元 | 10 | 17133 | 10 | 按要求完成工作
| 效益指标 | 可持续影响 | 为公共服务、保障人民利益提供长期保障 |  | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 保障公路正常使用
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 服务对象满意度达90%