## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 大才乡新坡村粤桂协作乡村振兴示范村项目 |  |  | 项目编码 | 451226230470200008513
项目实施单位 |  | 702001-环江毛南族自治县大才乡人民政府 |  |  | 主管部门 | 702-环江毛南族自治县大才乡
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 29644% | 29644% | 29409% | 99.21%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 296.44 | 296.44 | 294.09 | 99.21
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 目标1：修建进入桑蚕示范园道路，完善基础设施，有效提升示范园区的文旅效益，项目受益113户400人，其中脱贫户15户51人；目标2：在桑蚕示范园区建设加工厂房，打造加工车间，进一步延伸产业发展链条，受益群众250户750人以上；目标3：提高受益群众满意度达90％以上。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.92 |  | 预算执行（10分） | 9.9207
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公路里程 |  | ≥1公里 | 20 | 1 | 20 | 产业路已顺利完工并投入使用
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 项目验收合格率达100%
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 已于2023年12月31日前支付完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤296.44万元 | 10 | 296.44 | 10 | 已完成支付
| 效益指标 | 社会效益 | 受益脱贫户、监测户人口户数 |  | ≥50户 | 30 | 50 | 30 | 受益群众超过50户
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象的满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 群众满意度达90%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 1.已修建进入桑蚕示范园道路，完善基础设施，有效提升示范园区的文旅效益，项目受益113户400人，其中脱贫户15户51人；2.已在桑蚕示范园区建设加工厂房，打造加工车间，进一步延伸产业发展链条，受益群众250户750人以上；3.已提高受益群众满意度达90％以上。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题