## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 东兴镇标山村鲟龙鱼养殖基地扩建工程 |  |  | 项目编码 | 451226230471000008021
项目实施单位 |  | 710001-环江毛南族自治县东兴镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 710-环江毛南族自治县东兴镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 20630% | 20630% | 20630% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 206.2967 | 206.2967 | 206.2967 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | .扩大高密度鲟龙鱼养殖规模，打造高端水产产业.2提高生态养殖产量及群众增收，受益群众497户1710人，其中脱贫户153户583人。3.提供贫困村农产品销售物流基础设施建设数量1个。4.提高群众收入，增加经济来源，提高满意度，满意度达90％以上
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 |  | ＝100% | 20 | 100 | 20 | 按时完成
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 按时完成
|  | 时效指标 | 支出时效性 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成
|  | 成本指标 | 支出总成本 |  | ≤200万元 | 10 | 200 | 10 | 按时完成
| 效益指标 | 经济效益 | 贫困地区特色产业产值同比增长率 |  | ≥5.1% | 15 | 5.1 | 15 | 按时完成
|  | 社会效益 | 收益建档立卡贫困人口数 |  | ≥300人 | 15 | 300 | 15 | 按时完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工程完工后使用者满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 达到满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | .扩大高密度鲟龙鱼养殖规模，打造高端水产产业.2提高生态养殖产量及群众增收，受益群众497户1710人，其中脱贫户153户583人。3.提供贫困村农产品销售物流基础设施建设数量1个。4.提高群众收入，增加经济来源，提高满意度，满意度达90％以上
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题