## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 管理处门面及基础设施维修工程 |  |  | 项目编码 | 451226210360200004001
项目实施单位 |  | 602001-环江毛南族自治县红茂矿区管理处 |  |  | 主管部门 | 602-环江毛南族自治县红茂矿区管理处
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 400% |  | 0% | 400% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 4.0 |  | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 洛阳原红茂门面房屋建于七、八十年代，由于使用时间久远，风吹雨淋，屋面出现漏水、板裂等情况。尤其是排水系统老化，导致下水道经常堵塞，污水冒出街面；每逢雨季，因排水不畅导致房屋地面塌陷。这些都严重影响了租户的正常生产经营，已经到了非解决不可的时刻了。因此我处拟在2023年度对洛阳原红茂门面的屋面防水、排水系统、地面塌陷进行维修整治，工程预算为贰拾万零八千元.（208000.00元）
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成修理养护的设施数量 |  | ≥10个 | 20 | 10 | 20 | 完成修缮工作
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 严格执行相关财经法规、制度 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 经费支付合规
|  |  | 项目验收合格率 |  | ≥100% | 3 | 100 | 3 | 项目验收合格率达100%
|  |  | 养护维修质量合格率 |  | ≥100% | 3 | 100 | 3 | 维修质量合格率100%
|  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  | 年内完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 客观原因未能支付
|  |  | 项目完成及时性 |  | 年内完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 年内已完成
|  | 成本指标 | 项目单位成本 |  | ＜20.8万元 | 3 | 4 | 3 | 成本4万元
|  |  | 养护维修单位成本 |  | ＜20.8万元 | 4 | 4 | 4 | 成本4万元
|  |  | 项目总成本 |  | ＜20.8万元 | 3 | 4 | 3 | 成本4万元
| 效益指标 | 经济效益 | 对减少财政投资成本的改善程度 |  | 明显 | 1 | 达成预期指标 | 1 | 达成预期指标
|  | 社会效益 | 对公共服务水平的改善或提高程度 |  | 较高 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 达成预期指标
|  |  | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度 |  | 较高 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 达成预期指标
|  |  | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |  | 较高 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 达成预期指标
|  |  | 对降低公众投诉率的改善或影响程度 |  | 较高 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 达成预期指标
|  |  | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 |  | 较高 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 达成预期指标
|  | 生态效益 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |  | 较高 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 达成预期指标
|  | 可持续影响 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |  | 较高 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 达成预期指标
|  |  | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |  | 较高 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 达成预期指标
|  |  | 后续运维管护机制建立及落实情况 |  | 建立健全相关制度并予以落实 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 达成预期指标
|  |  | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |  | 较高 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 |  | ≥95% | 5 | 95 | 5 | 公众满意度100%
|  |  | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 5 | 95 | 5 | 服务对象满意度100%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 在2023年度对洛阳原红茂门面的屋面防水、排水系统、地面塌陷等进行维修改善，确保营商环境舒适安全，年内维修维护项目已竣工验收
| 绩效目标偏离原因分析 | 由于客观原因，项目资金未能及时安排支付，导致预算执行率偏离。
| 整改措施及建议 | 一是继续加强预算绩效管理工作，二是提高预算编制水平，三是加强预算编制审核力度，四是加强预算执行监管力度。
其他需说明问题