## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费 |  |  | 项目编码 | 451226230370400007891
项目实施单位 |  | 704001-环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 704-环江毛南族自治县洛阳镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 7834% | 7834% | 7834% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 39.1858 | 39.1858 | 39.1858 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 1.完成辖区内2612.39亩耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作。2.落实经费保障，确保工作顺利开展。3,注重工作方式方法，维护群众基本权益，提高群众满意度。
自评得分（满分100分） |  |  | 92.2 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作总任务数 |  | ≥2612.39亩 | 20 | 1593.14 | 12.2 | 已完成耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作总任务数1593.14 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作任务已在逐步完成
|  | 质量指标 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作竣工验收合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作竣工验收合格
|  | 时效指标 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作按计划完工率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作按计划完工
|  | 成本指标 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费 |  | ≤391500元 | 10 | 391500 | 10 | 按成本支付耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费
| 效益指标 | 社会效益 | 维护群众基本权益，提高群众满意度 |  | 群众基本权益得到维护，群众满意度增加 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 群众基本权益得到维护，群众满意度增加
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 群众满意率98%以上
自评分析 | 全年目标完成情况 | 1.已完成辖区内1593.14亩耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作。2.落实经费保障，确保工作顺利开展。3,注重工作方式方法，维护群众基本权益，提高群众满意度。
| 绩效目标偏离原因分析 | 耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作任务已在逐步完成。
整改措施及建议
其他需说明问题