## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 市领导联系点帮扶明伦镇八面村项目 |  |  | 项目编码 | 451226230470900009222
项目实施单位 |  | 709001-环江毛南族自治县明伦镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 709-环江毛南族自治县明伦镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 500% | 500% | 500% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 目标1：方便牛角屯48人，其中脱贫人口9人；坡才屯23人，其中脱贫人口13人；八面屯223人，其中脱贫人口41人等群众夜间出行难问题。目标2：受益群众满意度达95％
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯（盏） |  | ≤33盏 | 20 | 33 | 20 | 按要求如期完成
|  | 质量指标 | 确保路灯日常光照率 |  | ≤100百分比 | 10 | 100 | 10 | 按要求如期完成
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≤100百分比 | 10 | 100 | 10 | 按要求如期完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤50000元 | 10 | 50000 | 10 | 按要求如期完成
| 效益指标 | 社会效益 | 改善牛角屯、坡才屯、八面屯道路照明条件 |  | 影响力较高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 按要求如期完成
|  | 可持续影响 | 有效减少夜间犯罪率、提高居民安全感保障居民出行安全 |  | 影响力增强 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 按要求如期完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | ≤95百分比 | 10 | 95 | 10 | 按要求如期完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 目标1：方便牛角屯48人，其中脱贫人口9人；坡才屯23人，其中脱贫人口13人；八面屯223人，其中脱贫人口41人等群众夜间出行难问题。目标2：受益群众满意度达95％
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题