## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 环江县西南同德标准化桑蚕种养扩建项目（项目二） |  |  | 项目编码 | 451226230470100008564
项目实施单位 |  | 701001-环江毛南族自治县思恩镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 701-环江毛南族自治县思恩镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 5817% | 5817% | 5817% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 29.0861 | 29.0861 | 29.0861 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 29.0861 | 29.0861 | 29.0861 | 100
年度绩效目标 |  | 提高鲜茧产量、质量，提高经济效益，发挥示范带动作用。鲜茧产量提高≥5％以上。带动受益群众人口77户270人，其中脱贫户57户200人。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建钢棚架规模 |  | ≥1429.7平方米 | 20 | 1429.7 | 20 | 达成预期指标
|  | 质量指标 | 建设内容验收合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标
|  | 成本指标 | 项目资金总投入 |  | ≤30万元 | 10 | 30 | 10 | 达成预期指标
| 效益指标 | 经济效益 | 特色产业带动增加贫困人口收入 |  | ≥100万元 | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标
|  | 社会效益 | 受益脱贫人口数 |  | ≥200人 | 10 | 200 | 10 | 达成预期指标
|  | 可持续影响 | 项目预计使用年限 |  | ≥15年 | 10 | 15 | 10 | 达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥95% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标
自评分析 | 全年目标完成情况 | 提高鲜茧产量、质量，提高经济效益，发挥示范带动作用。鲜茧产量提高≥5％以上。带动受益群众人口77户270人，其中脱贫户57户200人。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题