## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 思恩镇叠岭村村屯公路接口修缮工程 |  |  | 项目编码 | 451226230470100008318
项目实施单位 |  | 701001-环江毛南族自治县思恩镇人民政府 |  |  | 主管部门 | 701-环江毛南族自治县思恩镇
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 400% | 400% | 400% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100
年度绩效目标 |  | 道路提升保障群众出行安全，改善农村人居环境，缩短群众出行时间，受益总人数283人，其中脱贫户23人。提高群众群众满意至95％以上。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公路接口修缮规模 |  | ≥174平方米 | 20 | 174 | 20 | 达成预期指标
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标
|  | 时效指标 | 资金支付的时效性 |  | ≤1年 | 10 | 1 | 10 | 达成预期指标
|  | 成本指标 | 项目资金总投入 |  | ≤20000元 | 10 | 20000 | 10 | 达成预期指标
| 效益指标 | 社会效益 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | ≥23人 | 30 | 23 | 30 | 达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥95% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标
自评分析 | 全年目标完成情况 | 道路提升保障群众出行安全，改善农村人居环境，缩短群众出行时间，受益总人数283人，其中脱贫户23人。提高群众群众满意至95％以上。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题