## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 驯乐苗族乡长北村村屯公路接口修缮工程 |  |  | 项目编码 | 451226230471200008199
项目实施单位 |  | 712001-环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 |  |  | 主管部门 | 712-环江毛南族自治县驯乐苗族乡
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 2042% | 2042% | 2042% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 对农村道路进行加宽改扩建，保障群众出行安全，受益323户1150人其中脱贫、监测人口173户637人。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  | ≥1500平方米 | 20 | 1500 | 20 | 按设计工程量完工
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 工程验收合格
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 工程安按计划，年内完成竣工验收
|  | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | ＜1% | 10 | 0 | 10 | 工程未超预算
| 效益指标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | ≥1150人 | 30 | 1150 | 30 | 受益人数达到预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达到预期指标
自评分析 | 全年目标完成情况 | 长北村村屯公路接口修缮工程年内顺利竣工，通过验收，各项绩效指标均达预期。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无