## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 平板桥建设项目 |  |  | 项目编码 | 451226230471200009243
项目实施单位 |  | 712001-环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 |  |  | 主管部门 | 712-环江毛南族自治县驯乐苗族乡
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 6600% | 6600% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 按文件要求拨付平板桥建设项目经费
自评得分（满分100分） |  |  | 70 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 革命老区平板桥 |  | ≥1座 | 20 | 0 | 0 | 工程正在推进未完工 | 2023年年末批准立项项目，截止本预算年度，项目未完工。结转下年根据实际进展情况拨付资金
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 工程正在推进未完工 | 2023年年末批准立项项目，截止本预算年度，项目未完工。结转下年根据实际进展情况拨付资金
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 工程正在推进未完工 | 2023年年末批准立项项目，截止本预算年度，项目未完工。结转下年根据实际进展情况拨付资金
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤85万 | 10 | 0 | 10 | 工程正在推进未完工 | 2023年年末批准立项项目，截止本预算年度，项目未完工。结转下年根据实际进展情况拨付资金
| 效益指标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | ≥2000人 | 30 | 2000 | 30 | 工程正在推进未完工 | 2023年年末批准立项项目，截止本预算年度，项目未完工。结转下年根据实际进展情况拨付资金
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥93% | 10 | 93 | 10 | 工程正在推进未完工 | 2023年年末批准立项项目，截止本预算年度，项目未完工。结转下年根据实际进展情况拨付资金
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2023年年末批准立项项目，截止本预算年度，项目未完工。结转下年根据实际进展情况拨付资金
| 绩效目标偏离原因分析 | 023年年末批准立项项目，截止本预算年度，项目未完工。结转下年根据实际进展情况拨付资金
| 整改措施及建议 | 结转下年根据实际进展情况拨付资金
| 其他需说明问题 | 无