## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 长美乡污水处理站维修工程 |  |  | 项目编码 | 451226230370800007337
项目实施单位 |  | 708001-环江毛南族自治县长美乡人民政府 |  |  | 主管部门 | 708-环江毛南族自治县长美乡
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 600% | 600% | 477.4% | 79.57%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 6.0 | 6.0 | 4.774 | 79.57
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 1.提高水资源环保再生，减少环境污染。2.保障人民群众生命健康安全，提高认可度。3.提高资源利用率，促进经济发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 97.96 |  | 预算执行（10分） | 7.9567
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程维修次数 |  | ≥1次 | 20 | 1 | 20 | 该项目已完工并已支付完毕
|  | 质量指标 | 工程维修验收合格率及水质达标率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 已通过验收
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023内已支付完毕
|  | 成本指标 | 项目总金额 |  | ≤60000元 | 10 | 47740 | 10 | 该项目已完工并已支付完毕 | 申请资金多，需要加强对项目投入费用的估算能力
| 效益指标 | 经济效益 | 提高水资源利用率，促进经济发展 |  | ≥50% | 10 | 50 | 10 | 提高水资源利用率，促进经济发展
|  | 生态效益 | 提高水资源环保再生，减少环境污染，提高环境质量 |  | ≥80% | 20 | 80 | 20 | 提高水资源环保再生，减少环境污染，提高环境质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 未人民群众提供生命健康保障，提高满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 受益群众满意度提高了
自评分析 | 全年目标完成情况 | 改项目已完工并以如期支付完毕1.提高水资源环保再生，减少环境污染。2.保障人民群众生命健康安全，提高认可度。3.提高资源利用率，促进经济发展。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题