## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 长美乡村屯公路接口修缮工程 |  |  | 项目编码 | 451226230470800008056
项目实施单位 |  | 708001-环江毛南族自治县长美乡人民政府 |  |  | 主管部门 | 708-环江毛南族自治县长美乡
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1650% | 1650% | 1650% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 修缮农村公路接口
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村数 |  | ≤6个 | 20 | 6 | 20 | 各村屯路口修缮如期完成
|  | 质量指标 | 项目达标率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目验收合格率100%
|  | 时效指标 | 项目时效性 |  | ≤1年 | 10 | 1 | 10 | 按时完成项目并拨付资金
|  | 成本指标 | 项目所需资金 |  | ≤165000元 | 10 | 165000 | 10 | 足额拨付项目资金
| 效益指标 | 经济效益 | 便利农村地区出行 |  | 便利农村地区出行 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 便利农村地区出行
|  | 社会效益 | 改善群众人居环境 |  | 改善群众人居环境 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 改善群众人居环境
|  | 可持续影响 | 提升群众生活品质，利于乡村振兴建设 |  | 提升群众生活品质，利于乡村振兴建设 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 提高群众基础生活品质
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目涉及村屯群众满意度 |  | ≥99% | 10 | 99 | 10 | 提高项目涉及村屯群众满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 如期完成各村屯路口修缮工程，项目验收合格率100%，改善农村交通出行，提高群众人居环境和生活品质，增加收益群众多工程的满意度，及时完成项目资金拨付。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题