## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 长美乡八福村股份经济合作社青梅基地水肥一体化项目 |  |  | 项目编码 | 451226230470800008550
项目实施单位 |  | 708001-环江毛南族自治县长美乡人民政府 |  |  | 主管部门 | 708-环江毛南族自治县长美乡
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 3997% | 3997% | 3997% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 39.971 | 39.971 | 39.971 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过项目实施水肥一体化改善青梅长势，促进青梅产量提高，预计2025年基地亩产青梅750斤，产值约37万元。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农业科技改善土地面积 |  | ≥500亩 | 10 | 500 | 10 | 涉及农业科技改善土地面积至少500亩
|  |  | 新建大水池 |  | ≥1个 | 5 | 1 | 5 | 新建大水池
|  |  | 新购水肥一体化动力过滤设施 |  | ＝1台 | 5 | 1 | 5 | 新购水肥一体化动力过滤设施
|  | 质量指标 | 改造后设施验收合格率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 依规验收
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内使用 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 依规验收
|  | 成本指标 | 项目投入总金额 |  | ≤205万 | 10 | 205 | 10 | 依规支付
| 效益指标 | 经济效益 | 特色产业带动增加脱贫户收入（总收入） |  | ≤97万元 | 10 | 97 | 10 | 特色产业带动增加脱贫户收入
|  | 社会效益 | 特色产业带动群众就业 |  | ≥15人 | 20 | 15 | 20 | 特色产业带动群众就业
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 受益建档立卡贫困人口满意度得到提高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 通过项目实施水肥一体化改善青梅长势，促进青梅产量提高，预计2025年基地亩产青梅750斤，产值约37万元。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题