## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农村乡村道路“三项工程”资金 |  |  | 项目编码 | 451226230470800009173
项目实施单位 |  | 708001-环江毛南族自治县长美乡人民政府 |  |  | 主管部门 | 708-环江毛南族自治县长美乡
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 9100% | 9100% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 91.0 | 91.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 要完成已硬化路面严重破损或路面宽度过窄的通自然村（屯）道路改造，要基本完成乡村道路安全隐患治理，将达到等级公路标准的自然村（屯）道路全部纳入村道进行管养。长美乡本次申报2条，涉及里程3.035公里。
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 |  | ≥2条 | 20 | 2 | 20 | 涉及公路两条
|  | 质量指标 | 符合验收达标率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 依规验收
|  | 时效指标 | 项目建设时效 |  | ≥0.5年 | 10 | 0.5 | 10 | 依规通过验收
|  | 成本指标 | 投入项目建设资金 |  | ≥910000元 | 10 | 0 | 0 | 未进行支付 | 当年未进行支付，2024年年初已支付
| 效益指标 | 经济效益 | 乡村道路“三项工程”带来的人流、物流、资金流、信息流在城乡间双向流动、高效运转 |  | 乡村道路“三项工程”带来的人流、物流、资金流、信息流在城乡间双向流动、高效运转 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 乡村道路“三项工程”带来的人流、物流、资金流、信息流在城乡间双向流动、高效运转
|  | 社会效益 | 为改善群众生产生活条件 |  | 为改善群众生产生活条件 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 为改善群众生产生活条件
|  | 可持续影响 | 持续为乡村振兴构建新格局注入新动力 |  | 持续为乡村振兴构建新格局注入新动力 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 持续为乡村振兴构建新格局注入新动力
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目沿线群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 项目沿线群众满意度得到提高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成已硬化路面严重破损或路面宽度过窄的通自然村（屯）道路改造，要基本完成乡村道路安全隐患治理，将达到等级公路标准的自然村（屯）道路全部纳入村道进行管养。长美乡本次申报2条，涉及里程3.035公里。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题