## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 濒危剧种、戏曲进乡村经费 |  |  | 项目编码 | 451226230420200007903
项目实施单位 |  | 202003-环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 |  |  | 主管部门 | 202-环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 8600% | 8600% | 2950% | 34.3%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 86.0 | 86.0 | 29.5 | 34.3
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：戏曲进乡村、濒危剧种免费或低价票演出
自评得分（满分100分） |  |  | 86.86 |  | 预算执行（10分） | 3.4302
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展演出场次 |  | ＝100场 | 20 | 100 | 20 | 完成任务目标
|  | 质量指标 | 按要求完成演出任务 |  | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按经费支出要求完成资金支付
|  | 时效指标 | 年内完成 |  | ＝12月 | 10 | 12 | 10 | 在规定时间内完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ＝860000元 | 10 | 295000 | 3.43 | 经费支出控制在预算范围内 | 和财政沟通剩余资金下年支付
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传毛南戏认知度 |  | 较高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达到预期效果
|  | 可持续影响 | 持续保护濒危剧种毛南戏 |  | 较高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达到预期效果
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达到预期效果
自评分析 | 全年目标完成情况 | 和财政沟通剩余资金下年支付
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题