## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 学校校舍维修 |  |  | 项目编码 | 451226210320100004340
项目实施单位 |  | 201022-环江毛南族自治县第五小学 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 685.4% | 685.4% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 6.8544 | 6.8544 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 按进度支付环江县第五小学校园基础建设工程资金，改善基础建设设施，提升育人环境 。
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修个数 |  | ＝1所 | 20 | 1 | 20 | 已完成
|  | 质量指标 | 校舍维修经费合规性 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 时效指标 | 校舍维修 |  | ＝1次 | 10 | 1 | 10 | 已完成
|  | 成本指标 | 校舍维修经费 |  | ≤68544元 | 10 | 0 | 10 | 未能完成支付 | 因年末学校工作较忙，报账材料收集还不够完善，本单位将及时督促相关部门做好材料整理，经与财政沟通，争取于2024年完成支付。
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益指标 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 | 无经济效益
|  | 社会效益 | 改善校园环境 |  | 较明显 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
|  | 生态效益 | 无生态效益 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 | 无生态效益
|  | 可持续影响 | 确保师生各项工作及活动正常开展 |  | 较明显 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及老师对办学环境的满意度 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 已完成 | 因年末学校工作较忙，报账材料收集还不够完善，本单位将及时督促相关部门做好材料整理，经与财政沟通，争取于2024年完成支付。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目预算资金68544元，全年的预算执行率0%。经与财政沟通于2024年完成支付。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因年末学校工作较忙，报账材料收集还不够完善，本单位将及时督促相关部门做好材料整理，经与财政沟通，争取于2024年完成支付。
| 整改措施及建议 | 本单位将及时督促相关部门做好报账材料的整理，经与财政沟通，争取于2024年完成支付。
其他需说明问题