## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 |  |  | 项目编码 | 451226220420100006195
项目实施单位 |  | 201034-环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 3822% | 3822% | 3762% | 98.43%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 38.225 | 38.225 | 37.625 | 98.43
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.84 |  | 预算执行（10分） | 9.843
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 |  | ＝980人 | 20 | 980 | 20 | 完成所有应享受对象的发放。 | 无偏差
|  | 质量指标 | 补助发放合规率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 严格执行财经法规、制度。 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ＝2学期 | 10 | 2 | 10 | 年底前已完成发放任务。 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤382250元 | 10 | 376250 | 10 | 全年完成放376250元。 | 学生转学放发人数减少。
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 无经济效益 | 无偏差
|  | 社会效益 | 减轻学生家庭经济负担，控辍保学 |  | 控辍保学 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期目标 | 无偏差
|  | 生态效益 | 无生态效益 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 无生态效益 | 无偏差
|  | 可持续影响 | 保障学校稳定的教学秩序，保证安定的教学环境 |  | 长期 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期目标 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生及家长对发放补助资金的满意度 |  | ≥98% | 10 | 99 | 10 | 师生及家长对发放补助资金的满意度高 | 无偏差
自评分析 | 全年目标完成情况 | 通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
| 绩效目标偏离原因分析 | 学生转学放发人数减少。
整改措施及建议
其他需说明问题