## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 |  |  | 项目编码 | 451226220420100006171
项目实施单位 |  | 201035-环江毛南族自治县水源镇中心小学 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 2702% | 2702% | 2702% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 2702% | 27.025 | 27.025 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 项目立项依据：根据环教通〔2022〕23号《关于下达2022年春季学期义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金的通知》、《环教通〔2022〕88号：关于下达2022年秋季学期义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金的通知》等文件精神；可行性和必要性：解决困难家庭及学生的经济负担，促进教育均衡发展。支持范围：环江县水源小学家庭困难困难学生实施内容：通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | 分两个学期拨付，于2023年12月31日前支付完毕.
年度绩效目标 |  | "帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，促进义务教育发展。帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，促进义务教育发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  | ＝286人 | 20 | 286 | 20 | 达成家庭经济困难学生286人全部享受补贴
|  | 质量指标 | 补助发放合规率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 达成项目发放率100%
|  |  | 困难寄宿生补助合规性 |  | 合规 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 达成项目发放率100%
|  | 时效指标 | 按学期发放 |  | ＝2学期 | 10 | 2 | 10 | 达成按学期发放
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | ＝500元/生/学期 | 5 | 500 | 5 | 中央补助资金270250元按2023年春、秋学期全部发放完毕。
|  |  | 项目成本 |  | ≤270250元 | 5 | 270250 | 5 | 中央补助资金270250元按2023年春、秋学期全部发放完毕。
| 效益指标 | 经济效益 | 减轻地方财政经济负担 |  | 较高 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 减轻地方财政经济负担
|  |  | 无 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 减轻地方财政经济负担
|  | 社会效益 | 减轻学生家庭经济负担 |  | 较高 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 达成解决困难家庭学生经济困难，提高困难学生生活水平。
|  | 生态效益 | 无生态效益 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 无生态效益
|  | 可持续影响 | 保障学校稳定的教学秩序，保证安定的教学环境 |  | 较高 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 保障学校稳定的教学秩序，保证安定的教学环境
|  |  | 提升学生幸福感，促进教育发展 |  | 较明显 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 保障学校稳定的教学秩序，保证安定的教学环境
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及学生家长对补助资金的满意度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 学生及家长对补助资金非常满意