## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 学前教育免保教费县本级补助资金 |  |  | 项目编码 | 451226210320100005495
项目实施单位 |  | 201020-环江毛南族自治县思恩镇中心小学 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1126% | 1126% | 519.8% | 46.15%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 11.2625 | 11.2625 | 5.1981 | 46.15
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过项目的实施，减轻原学前教育建档立卡贫困户家庭的就学负担，使原学前教育建档立卡贫困户幼儿顺利入园。对在读的学前原建档立卡贫困家庭儿童，以及家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养等四类家庭经济困难在园幼儿进行资助。
自评得分（满分100分） |  |  | 94.62 |  | 预算执行（10分） | 4.6154
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受学生数 |  | ＝52人 | 20 | 52 | 20 | 完成
|  | 质量指标 | 补助发放合规率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 完成
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | ＝2学期 | 10 | 2 | 10 | 完成
|  | 成本指标 | 学前教育免保教费县本级补助资金 |  | ≤112625元 | 10 | 51980.73 | 10 | 报账员未能及时整理材料报账，支付率完成46.15%，余下部分经费经与财政沟通，在下一年完成支付
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成
|  | 社会效益 | 减轻贫困儿童家庭负担 |  | 明显 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成
|  | 生态效益 | 无生态效益 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成
|  | 可持续影响 | 持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展 |  | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生对学校工作满意度 |  | ≥98% | 10 | 99 | 10 | 完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目预算资金112625元，全年执行数51980.73元，执行率46.15%。经与财政沟通余下部分金额在2024年完成支付。
| 绩效目标偏离原因分析 | 材料没能及时整理报账，经与财政沟通，本单位会及时督促相关部门做好材料整理，争取在2024年完成支付。
整改措施及建议
其他需说明问题