## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 全县校长绩效工资 |  |  | 项目编码 | 451226220320100005772
项目实施单位 |  | 201031-环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 55.78% | 55.78% | 26.46% | 47.44%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.5578 | 0.5578 | 0.2646 | 47.44
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过发放校长绩效工资，提高校长工资收入，增强幸福感，同时激发校长工作热情和激情，带好班子，做表率，提高学校教育教育水平，努力满足人民群众对优质教育的需求。
自评得分（满分100分） |  |  | 94.74 |  | 预算执行（10分） | 4.7436
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 校长人数 |  | ＝2人 | 20 | 2 | 20 | 发放人数2人。
|  | 质量指标 | 项目完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 严格按文件要求和程序拨付项目资金，保证资金拨付合规。
|  | 时效指标 | 按学期发放 |  | ＝2学期 | 10 | 2 | 10 | 严格按文件要求及时完成项目工作。
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤5578元 | 10 | 2646 | 10 | 驯乐乡中心小学严格按照相关文件要求开展项目工作，及时足额发放补助资金，项目资金专款专用；该项目2023年预算经费为5578元，截至2023年12月31日已支付2646元，暂未支付部分已与财政沟通协商，于下年度完成支付。 | 暂未支付部分已与财政沟通协商，于下年度完成支付。
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 无经济效益
|  | 社会效益 | 为教师队伍的稳定提供保障 |  | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 通过发放校长绩效工资，增强校长责任意识，提高工作积极性。
|  | 生态效益 | 无生态效益 |  | 无 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 无生态效益
|  | 可持续影响 | 教育教学秩序正常进行 |  | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 通过发放校长绩效工资，为教师队伍人才的稳定提供一定的保障，促进学校教育高质量发展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受人员满意度 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 师生满意度高。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 驯乐苗族乡中心小学严格按照相关文件要求，2023年发放校长绩效工资共计支付2646.00元，因期中调整了预算数，预算执行率只达47.44%。通过发放校长绩效工资，改善一些教职工的生活质量，提高教师的工作积极性，为留住教育人才及教师队伍的稳定提供了可靠保障，达成该项目的绩效目标。
| 绩效目标偏离原因分析 | 该项目工作按时开展完成，项目资金暂未支付完成，未支付部分已与财政沟通协商，于下一年度完成支付。
| 整改措施及建议 | 未支付部分已与财政沟通协商，于下一年度完成支付。以后年度按时完成上级下达的指标支付。
其他需说明问题