## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 思恩中学运动场 |  |  | 项目编码 | 451226230420100008515
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 18000% | 18000% | 18000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 100
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 建设思恩中学运动场，改善办学条件，提升育人环境。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程面积 |  | ≥6800平方米 | 20 | 6800 | 20 | 建设思恩中学运动场
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 建设思恩中学运动场，验收合格并交付使用
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年9月30日前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2023年11月20日完工并验收合格
|  |  | 项目计划开工时间 |  | 2023年7月1日 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2023年9月1日开工
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1800000元 | 10 | 1800000 | 10 | 支付思恩中学运动场工程款。
| 效益指标 | 社会效益 | 改善办学条件，提升育人环境 |  | 效果明显 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 建设思恩中学运动场，改善办学条件，提升育人环境
|  | 可持续影响 | 使用年限 |  | 大于等于8年 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 符合国家规定的使用年限
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥99% | 10 | 100 | 10 | 师生满意度非常高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据广西壮族自治区财政厅关于下达2023年第二批中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（桂财综〔2023〕32 号 ）文件精神，改善办学条件，提升育人环境，通过建设思恩中学运动场，解决思恩镇初级中学运动场地不足问题
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题