## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 环江毛南族自治县“”银铃行动“”人才帮扶项目 |  |  | 项目编码 | 451226230420100009012
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 662.8% | 662.8% | 662.8% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 6.628 | 6.628 | 6.628 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过“银铃”专家组织开展人才帮扶工作，强化了两地先进教育理念互学互鉴，使我县教师队伍业务水平和专业素质明显得到提高，提升了乡村振兴教育协作成效
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助对象人数 |  | ≤4人 | 20 | 4 | 20 | 2023年9月至12月银铃行动4人到我县指导工作
|  | 质量指标 | 援助活动培训率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 指导培训工作率100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023年12月完成该项工作
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤66280元 | 10 | 66280 | 10 | 财政及时下达资金，按月支付有关费用
| 效益指标 | 社会效益 | 提高环江教师队伍整体素质和业务水平 |  | 效果明显 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 银铃行动，提高环江教师队伍整体素质和业务水平
|  | 可持续影响 | 进一步提高了教师终身学习和专业发展的意识，促进我县教育发展 |  | 效果明显 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 银铃行动，进一步提高了教师终身学习和专业发展的意识，促进我县教育发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 援助教师满意度 |  | ≥98% | 10 | 100 | 10 | 援助教师及学校满意度非常高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据《环江毛南族自治县粤桂协作办公室关于审定2023年粤桂协作财政资金建设项目的请示》（环协作办报【2023】1号）及《环江毛南族自治县人民政府关于同意2023年粤桂协作财政资金建设项目的批复》（环政函【2023】82号 ）文件精神，通过“银铃”专家开展人才帮扶工作，提高环江教育教学管理水平、办学质量和教师发展能力；强化两地先进教育理念互学互鉴，提升乡村振兴教育协作成效。支持环江县在职教职工的教学指导；支付“银铃”专家开展人才帮扶所发生的费用。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题