## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |  |  | 项目编码 | 451226220420100006345
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 122900% | 122900% | 13514% | 11%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 1229.0 | 1229.0 | 135.1404 | 11
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 持续改善中小学基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力。
自评得分（满分100分） |  |  | 91.1 |  | 预算执行（10分） | 1.0996
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程面积 |  | ≥14200平方米 | 20 | 14200 | 20 | 正常建设工程项目面积
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 竣工验收均100%合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目均按时开工
|  |  | 项目计划开工时间 |  | 2023年1月1日 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目均按时竣工
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤12290000元 | 10 | 1351403.89 | 10 | 用于项目工程款、设计费、监理费等支出
| 效益指标 | 社会效益 | 改善办学条件，提升育人环境 |  | 效果明显 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 工程项目交付使用，改善办学条件，提升育人环境
|  | 可持续影响 | 使用年限 |  | 大于等于50年 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 按国家规定校舍等建筑物的使用年限
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥98% | 10 | 100 | 10 | 受益群体满意度非常高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 依据桂财教[2019]216号关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知、桂财教〔2020〕82号_关于下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知、桂政办发（2019）120号 关于印发广西教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，持续改善中小学基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力；支持中小学校基础建设，主要建设塑胶篮球场、跑道；学生食堂、厕所；校园文化建设。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题