## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 环江第二高中体艺术楼 |  |  | 项目编码 | 451226230420100007863
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 40000% | 40000% | 10000% | 25%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 25
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 建设高中体艺楼，改善育人环境
自评得分（满分100分） |  |  | 85 |  | 预算执行（10分） | 2.5
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 环江二高体艺楼工程建设全部完工
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 环江二高体艺楼工程全部竣工验收合格并交付使用
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 该项目按计划开工
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝4000000元 | 10 | 1000000 | 2.5 | 400万用于建设环江二高体艺楼工程 | 项目总成本400万元，已支付100万元，经与财政部门沟通，余下资金年后支付
| 效益指标 | 经济效益 | 促进当地经济发展 |  | 进一步提升 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 通过采购当地 项目工程材料，招聘本地劳务 人员，促进本地经济发展
|  | 社会效益 | 项目受益人数 |  | ≥3057人 | 10 | 3057 | 10 | 项目建成后受益人数达到3057人及以上
|  | 可持续影响 | 使用年限 |  | ≥50年 | 10 | 50 | 10 | 使用年限 达到国家标准年限
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 环江二高师生满意度非常高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 粤桂协作社会帮扶资金，建设高中体艺楼，改善育人环境；支持高中体艺楼建设，支付县二高体艺楼工程款等。
| 绩效目标偏离原因分析 | 项目总成本400万元，已支付100万元，经与财政部门沟通，余下资金年后支付
整改措施及建议
其他需说明问题