## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 校舍安全保障机制补助县级配套 |  |  | 项目编码 | 451226230420100007315
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 4700% | 4700% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 47.0 | 47.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 建立长效机制，开展学校校舍扩建维修、附属工程建设工作，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教学综合楼等维修扩建 |  | ＝33个 | 20 | 33 | 20 | 建设全县中小学校33个基建工程
|  | 质量指标 | 建设项目合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目均验收合格
|  | 时效指标 | 按月发放 |  | ＝12月 | 10 | 12 | 10 | 项目调整
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ＝470000元 | 10 | 0 | 0 | 项目调整预算数为47万元，尚未支付 | 经与财政部门协商，结转下年支付
| 效益指标 | 社会效益 | 学校校舍质量 |  | 进一步提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 建设全县中小学校的基本建设，促进教学发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 师生满意度很高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据桂财教〔2021〕141号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知、桂财教〔2022〕24号广西壮族自治区财政厅关于下达2022年新增政府一般债务限额支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目的通知、桂政办发（2019）120号 关于印发广西教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知文件精神，校舍安全直接关系师生生命安全，社会关注度高，影响面广，建立长效机制，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，办好人民教育；支持中小学校；校舍扩建维修、附属工程建设
| 绩效目标偏离原因分析 | 项目调整预算数为47万元，尚未支付
整改措施及建议
其他需说明问题