## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 改善普通高中学校办学条件补助资金 |  |  | 项目编码 | 451226230420100007926
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 31000% | 31000% | 16663% | 53.75%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 310.0 | 310.0 | 166.6337 | 53.75
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 建设两所高中宿舍楼、教学楼，改善育人环境
自评得分（满分100分） |  |  | 90.76 |  | 预算执行（10分） | 5.3753
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ＝2个 | 20 | 2 | 20 | 建设普通高中2所的改造修缮工程
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 工程均竣工验收合格
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 工程按计划开工
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝3100000元 | 10 | 1666336.61 | 5.38 | 工程总成本为310万元，已支付166.633661万元 | 经与财政部门沟通，余下年后支付
| 效益指标 | 经济效益 | 促进当地经济发展 |  | 进一步提升 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 工程的建设促进当地的经济发展
|  | 社会效益 | 项目受益人数 |  | ≥7499人 | 10 | 7499 | 10 | 受益人数7499人
|  | 可持续影响 | 使用年限 |  | ≥50年 | 10 | 50 | 10 | 符合国家标准使用年限
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 师生满意度非常高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据桂财教〔2023〕140号广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区教育厅关于提前下达2024年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知，改善普通高中基础设施，更换及添置教学设备，改善育人环境；支持普通高中基建及设备采购项目，支付普通高中基建工程款及设备采购款，改善育人环境。
| 绩效目标偏离原因分析 | 工程总成本为310万元，已支付166.633661万元经与财政部门沟通，余下年后支付
整改措施及建议
其他需说明问题